## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad |  | Roles / Responsabilidades |  |  |  |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Maximiliano Leiva (PM / Full Stack) | Martín Carriel (Full Stack) | Manuel Arellano (Cliente / Patrocinador) | Osnellys Andrade (Profesor guía) | Colaborador 5 | Colaborador 6 | Colaborador 7 | Colaborador 8 | Colaborador 9 | Colaborador 10
1 | Levantamiento de requerimientos | R | R | C | I
2 | Análisis y priorización de requerimientos | R | R | C | I
3 | Diseño de arquitectura de la solución | A | R | I | I
4 | Diseño de interfaz y experiencia de usuario | R | A | C | I
5 | Modelamiento de base de datos | A | R | I | I
6 | Desarrollo del backend y API REST | A | R | I | I
7 | Desarrollo de la plataforma web | R | A | I | I
8 | Implementación del motor de cotización | A | R | C | I
9 | Desarrollo de la aplicación móvil | R | A | I | I
10 | Integración de componentes | A | R | I | I
11 | Implementación de dashboards | R | A | C | I
12 | Implementación de seguridad y auditoría | A | R | I | I
13 | Pruebas funcionales y de integración | R | A | I | I
14 | Correcciones y optimización | A | R | I | I
15 | Despliegue de la solución | A | R | C | I
16 | Validación con la empresa | R | R | A | I
17 | Documentación técnica y de usuario | R | A | I | I
18 | Entrega y presentación final | R | R | I | A

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).