Plan de dirección

de proyecto

Cotizadora Web – Ventanas y Aluminios Manuel Arellano

Fecha: 23/09/2026

Tabla de contenido

Información del proyecto	3

Aprobaciones	4

Introducción	4

Planes de gestión de proyecto subsidiarios	5

Plan de gestión del alcance	5

Plan de gestión de requerimientos	5

Plan de gestión del cronograma	6

Plan de gestión de costos	6

Plan de gestión de calidad	6

Plan de gestión de recursos	7

Plan de gestión de comunicaciones	7

Plan de gestión de riesgos de un proyecto	8

Plan de gestión de adquisiciones	8

Plan de gestión de los interesados	9

Líneas base del proyecto	9

Línea base de alcance	9

Línea base de cronograma	9

Línea base de costo	10

Línea base para la medición del desempeño	10

Componentes adicionales del plan de gestión de proyectos	10

Plan de gestión de cambios	10

Plan de gestión de configuración	11

Descripción del ciclo de vida del proyecto	11

Enfoque de desarrollo del plan de proyecto	12

Evaluaciones de la gerencia	12

# Información del proyecto

Datos

| Empresa / Organización | Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L. |
| --- | --- |
| Proyecto | Cotizadora Web – Ventanas y Aluminios Manuel Arellano (Capstone PTY4614) |
| Fecha de preparación | 23 de septiembre de 2026 |
| Cliente | Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L. |
| Patrocinador principal | Manuel Arellano – Dueño / Gerente General |
| Gerente de Proyecto | Maximiliano Andrés Leiva Rozas (con Martín Ignacio Carriel Galaz como co-responsable técnico) |

Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Manuel Arellano | Dueño / Gerente General | Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L. | No aplica (empresa unipersonal / EIRL) |

# Aprobaciones

| Nombre / Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Manuel Arellano – Patrocinador / Cliente |  |  |
| Osnellys E. Andrade D. – Profesora guía |  |  |
| Maximiliano Leiva – Project Manager |  |  |
| Martín Carriel – Equipo de proyecto |  |  |

# Introducción

Este Plan de Dirección de Proyecto integra y consolida la forma en que se planifica, ejecuta, controla y cierra el desarrollo de la Cotizadora Web para Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L., Proyecto de Título (Capstone PTY4614) de los estudiantes Maximiliano Leiva y Martín Carriel, de Ingeniería en Informática de DUOC UC. El documento se apoya en el Acta de Constitución, la Matriz RACI, el Registro de Interesados y el Documento de Requerimientos de Software (versión 1.2), y describe cómo se gestionará cada área del proyecto durante las 15 semanas de desarrollo, a partir del 22/08/2026. La versión del 23/09/2026 incorpora el avance de la Fase 2 y los cambios de alcance aprobados en ese período.

# Planes de gestión de proyecto subsidiarios

## Plan de gestión del alcance

El alcance del proyecto queda definido por los objetivos del Acta de Constitución y por el plan de trabajo (18 actividades) validado con la empresa. El alcance incluye: plataforma web responsive con catálogo, cotizador automático y modelo 3D; pago en línea con Transbank Webpay Plus; agenda de instalación y cola de fabricación; solicitud y agenda de visitas técnicas; anulación de pedidos y reembolsos; paneles diferenciados para cliente, administrador y técnico en instalación (incluida la gestión de la cuenta propia: perfil, correo y contraseña); administración de clientes y cuentas; backend Django con API REST; base de datos relacional; aplicación móvil en Kotlin/Jetpack para el personal de terreno; dashboards de gestión; módulo de seguridad y pruebas. Quedan fuera de alcance: publicación de la aplicación móvil en Google Play (aún no decidida), emisión de boletas o facturas electrónicas ante el SII (el sistema solo entrega los datos para el portal) y reparaciones o venta de repuestos a terceros, por no ser parte del negocio de la empresa. El pago en línea, que en la versión inicial quedaba fuera de alcance, se incorporó en la Fase 2 mediante el plan de gestión de cambios. El alcance se controla comparando cada entregable contra el Documento de Requerimientos (HU-01 a HU-13).

## Plan de gestión de requerimientos

Los requerimientos se levantan directamente con Manuel Arellano mediante reuniones y consulta de casos reales de cotización ya emitidos por la empresa, dado que hoy no existen requerimientos documentados. Cada requerimiento se registra como Historia de Usuario (HU), requerimiento funcional (REQ) o Regla de Negocio (RN) en el Documento de Requerimientos de Software, se prioriza en conjunto por ambos integrantes y se valida con la empresa antes de iniciar su desarrollo. Los cambios de requerimientos, esperables dado que la empresa no cuenta con procesos documentados, se gestionan de forma ágil: se registran en el backlog, se evalúa su impacto en el sprint en curso y se incorporan en la siguiente iteración sin detener el desarrollo. Al cierre de cada fase, el Documento de Requerimientos se versiona (v1.2 al 23/09/2026) para reflejar lo efectivamente implementado.

## Plan de gestión del cronograma

El cronograma se organiza en 18 actividades distribuidas en 15 semanas (22/08/2026 en adelante), documentadas en la carta Gantt del plan de trabajo. El avance se controla semanalmente mediante tableros Kanban (GitHub Projects) organizados en sprints de 2 a 3 semanas, con reuniones breves de seguimiento entre Maximiliano y Martín (lunes, miércoles y viernes) y con la profesora guía según el calendario de la asignatura. Cualquier atraso se informa de inmediato y se ajusta reordenando actividades no críticas, priorizando siempre los hitos de validación con la empresa.

## Plan de gestión de costos

El presupuesto de desarrollo del proyecto es $0: ambos integrantes trabajan sin remuneración ni costo para la empresa, utilizando herramientas de acceso libre (Django, Django REST Framework, SQLite en desarrollo, Android Studio/Kotlin, Git/GitHub), servicios en planes gratuitos o de integración (Geoapify y Webpay en ambiente de integración) y equipos propios. Los únicos costos reales del proyecto —dominio, hosting, base de datos de producción (MySQL) y certificado SSL para el despliegue, las comisiones de Transbank por cada pago en producción y, posteriormente, la mantención mensual— son financiados directamente por Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L. y se controlan mediante el flujo de caja del proyecto (documento aparte), sin impacto en el presupuesto de desarrollo del equipo.

## Plan de gestión de calidad

La calidad se asegura mediante revisión cruzada de código entre ambos integrantes (quien no desarrolló una funcionalidad la revisa y prueba) y una batería de pruebas automatizadas del backend (386 pruebas a la fecha, ejecutadas con «python manage.py test») que cubre el motor de cálculo y las reglas de cada producto, los permisos por rol (incluido que el técnico no reciba montos), la cola de fabricación, las agendas, los pagos, las anulaciones, los reembolsos, los correos, los PDF y las direcciones, con los servicios externos simulados. Se complementa con pruebas de integración entre plataforma web, API, aplicación móvil y base de datos, y con pruebas de la API mediante su documentación interactiva (/api/v1/docs/) y Postman. Los criterios de aceptación del motor de cotización se verifican contra casos reales entregados por Manuel Arellano (por ejemplo, aluminio 1 × 1 m = $65.000 neto). Adicionalmente, el proyecto debe cumplir los estándares y rúbricas de evaluación definidos por DUOC UC para cada una de las tres fases del Capstone, revisados junto a la profesora guía Osnellys Andrade.

## Plan de gestión de recursos

Los recursos humanos del proyecto son únicamente Maximiliano Leiva y Martín Carriel, quienes se reparten de forma pareja todas las etapas (análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas y documentación) en lugar de especializarse por área, según se detalla en la Matriz RACI del proyecto. Los recursos técnicos son equipos propios de cada integrante y herramientas de acceso libre; la infraestructura de producción es aportada por la empresa a partir de la etapa de despliegue (semana 14–15). No se contemplan recursos adicionales ni contratación de terceros.

## Plan de gestión de comunicaciones

La comunicación entre los integrantes del equipo es diaria e informal (Discord) y se formaliza en reuniones breves lunes, miércoles y viernes. La comunicación con Manuel Arellano (patrocinador y cliente) se realiza por WhatsApp y reuniones presenciales o remotas coordinadas por Maximiliano Leiva, encargado del contacto con la empresa, en cada hito de validación (definición de requerimientos, revisión del catálogo y motor de cotización, y validación final). La comunicación con la profesora guía Osnellys Andrade sigue el calendario y los canales definidos por la asignatura Capstone (PTY4614). Cada reunión relevante queda registrada en un acta con acuerdos, tareas asignadas y decisiones técnicas.

El reporte de avance se genera de forma semanal a partir del tablero Kanban del proyecto (GitHub Projects), indicando actividades completadas, en curso y bloqueadas, y se comparte con la profesora guía según los hitos de evaluación de cada fase.

El equipo utiliza un formato propio de reporte de avance semanal basado en el tablero Kanban del proyecto.

## Plan de gestión de riesgos de un proyecto

Los riesgos se identifican, priorizan y monitorean de forma continua entre ambos integrantes. Los nueve riesgos de alto nivel —información limitada de la empresa, complejidad de integración, cambios de requerimientos, coordinación del equipo, conflictos de código, reglas de cálculo no documentadas, dependencia de la contratación oportuna de infraestructura, dependencia de servicios externos (Transbank, Geoapify y correo) y exposición de credenciales y datos personales durante el desarrollo— están registrados en el Acta de Constitución junto con su estrategia de mitigación. Nuevos riesgos detectados durante el desarrollo se agregan al mismo registro y se revisan en las reuniones de seguimiento del equipo.

- Riesgos identificados y mitigaciones: ver sección “Riesgos iniciales de alto nivel” del Acta de Constitución del Proyecto.

- El seguimiento de riesgos se realiza de forma informal en las reuniones periódicas del equipo (lunes, miércoles y viernes), dado el tamaño reducido del equipo (dos integrantes) y el alcance académico del proyecto.

## Plan de gestión de adquisiciones

El proyecto no contempla adquisiciones ni contratación de terceros por parte del equipo: se utilizan exclusivamente herramientas y tecnologías de acceso libre. Las adquisiciones relevantes —dominio, hosting, base de datos de producción, certificado SSL, código de comercio y credenciales de producción de Transbank Webpay Plus y, si el volumen lo exige, un plan pagado de Geoapify— son realizadas directamente por Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L. como patrocinador, coordinadas con el equipo para la etapa de despliegue (semana 14–15), sin que el equipo de proyecto gestione contratos ni pagos.

## Plan de gestión de los interesados

La gestión de interesados se basa en el Registro de Interesados del proyecto, que identifica a Maximiliano Leiva y Martín Carriel (equipo), Manuel Arellano (patrocinador y cliente), Osnellys Andrade (profesora guía), el personal técnico de instalación y los clientes finales de la empresa. Los interesados de alta influencia e interés (Manuel Arellano y el equipo de proyecto) se gestionan de forma cercana, con validaciones periódicas en cada hito; la profesora guía se mantiene informada según el calendario de evaluación de la asignatura; y los usuarios finales se involucran principalmente en las etapas de diseño de interfaz y validación final, mediante pruebas de usuario y retroalimentación directa. Cada grupo de usuarios cuenta con su propio panel en el sistema (cliente, administrador y técnico en instalación), lo que permite validar con cada uno solo las funciones que le corresponden.

# Líneas base del proyecto

## Línea base de alcance

La línea base de alcance corresponde al conjunto de funcionalidades descrito en el Documento de Requerimientos de Software: Historias de Usuario HU-01 a HU-07 y Reglas de Negocio RN-01 a RN-07, validadas con Manuel Arellano al término de la Fase 1, ampliadas en la versión 1.2 (Fase 2) con las historias HU-08 a HU-13 (pago en línea y agenda, anulaciones y reembolsos, gestión de días, panel del técnico, dashboards y administración de cuentas) y las reglas RN-08 a RN-11. Cualquier funcionalidad adicional solicitada por la empresa se evalúa mediante el plan de gestión de cambios antes de incorporarse a la línea base.

## Línea base de cronograma

La línea base de cronograma corresponde a la carta Gantt de 18 actividades distribuidas en las 15 semanas de desarrollo (22/08/2026 en adelante), documentada en el plan de trabajo del proyecto y resumida en el Acta de Constitución. El avance real se compara semanalmente contra esta línea base mediante el tablero Kanban del equipo.

## Línea base de costo

Dado que el presupuesto de desarrollo del proyecto es $0, la línea base de costo del equipo es nula: no existen variaciones de costo que controlar en el desarrollo. La línea base de costo relevante es la que asume Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L. para la puesta en producción (dominio, hosting, base de datos y SSL) y la mantención mensual posterior, definida en el flujo de caja del proyecto y acordada directamente con el patrocinador.

## Línea base para la medición del desempeño

El desempeño del proyecto se mide comparando el avance real de las 18 actividades del plan de trabajo contra la carta Gantt (línea base de cronograma) y contra el cumplimiento del documento de requerimientos (línea base de alcance), utilizando el tablero Kanban del equipo como principal herramienta de seguimiento. Dado que el presupuesto es $0, no se aplica una métrica de valor ganado (EVM) sobre costos; el desempeño de calidad se mide mediante el porcentaje de casos de prueba aprobados y de historias de usuario validadas por la empresa en cada hito.

# Componentes adicionales del plan de gestión de proyectos

## Plan de gestión de cambios

Toda solicitud de cambio —ya sea de alcance, de requerimientos funcionales o de reglas de cálculo del motor de cotización— se registra por escrito (WhatsApp o correo con Manuel Arellano, o en el backlog del equipo), se evalúa en conjunto por Maximiliano y Martín en términos de impacto en el cronograma y en los módulos ya desarrollados, y se incorpora en el siguiente sprint disponible. Cambios que afecten de forma significativa el alcance validado en el Acta de Constitución requieren la conformidad explícita de Manuel Arellano antes de implementarse. Durante la Fase 2 se procesaron por esta vía, entre otros, el cobro del 100 % por adelantado mediante Webpay en lugar del anticipo del 50 %, la aprobación automática de las cotizaciones del sitio, el retiro de los mosquiteros del catálogo, las reglas de precio por producto, la visita técnica pagada y el flujo de anulación y reembolso; todos quedaron registrados en el Documento de Requerimientos v1.2.

## Plan de gestión de configuración

El código fuente se administra con Git y se aloja en un repositorio privado de GitHub compartido por ambos integrantes, utilizando ramas independientes por funcionalidad que se integran a la rama principal (main/develop) previa revisión cruzada del otro integrante. Las versiones del sistema se identifican mediante etiquetas (tags) y un historial de versiones documentado en el propio repositorio (README) y en el Documento de Requerimientos de Software. La configuración de cada ambiente (clave secreta, motor de base de datos, credenciales de correo, Webpay y Geoapify) se define en un archivo .env a partir de la plantilla .env.example; antes del lanzamiento, el .env y la base de datos de desarrollo se retiran del repositorio y las claves se renuevan. Los parámetros de negocio (precios por m², por producto y por variante, valor del kilómetro, valor de la visita técnica, capacidad del taller, plazos y retenciones) se administran desde el panel de administración, nunca escritos directamente en el código.

## Descripción del ciclo de vida del proyecto

El proyecto sigue un ciclo de vida ágil, iterativo e incremental, organizado en sprints de 2 a 3 semanas dentro de las 15 semanas de desarrollo. Cada sprint entrega un incremento funcional del sistema, que se prueba, se revisa entre ambos integrantes y, cuando corresponde, se demuestra a la empresa. Los incrementos de la Fase 2 fueron: catálogo, registro y cotizador; rol de técnico en instalación con panel propio y orden de trabajo sin precios; reembolsos y anulación por el cliente; cola de fabricación y calendario de instalaciones con reagendamiento; reglas de precio por producto y visita técnica; perfil del cliente con dirección por defecto; modelo 3D; y dashboards, SEO y política de privacidad. Quedan para la Fase 3 la aplicación móvil, las pruebas finales, el despliegue en producción y la validación formal con Manuel Arellano.

## Enfoque de desarrollo del plan de proyecto

El plan de proyecto se desarrolló de forma progresiva: primero se definió el alcance y los objetivos junto con la empresa (Acta de Constitución), luego se elaboró el plan de trabajo y la carta Gantt de 18 actividades, y en paralelo se documentó la matriz RACI y el registro de interesados. El plan se mantiene como un documento vivo: se ajusta al inicio de cada sprint con base en el avance real y en los cambios de requerimientos surgidos de la validación con la empresa, manteniendo siempre la coherencia con los hitos y el alcance definidos en el Acta de Constitución.

## Evaluaciones de la gerencia

El desempeño del proyecto es evaluado periódicamente por la profesora guía Osnellys Andrade conforme a las rúbricas formativas y sumativas definidas por DUOC UC para cada una de las tres fases del Capstone (PTY4614), y de forma interna por ambos integrantes del equipo mediante retrospectivas al cierre de cada sprint, donde se identifican mejoras al proceso de trabajo (por ejemplo, reducir el tamaño de las historias de usuario para facilitar su estimación). Los resultados de estas evaluaciones se registran en las actas de reunión y, cuando corresponde, derivan en ajustes al plan de dirección del proyecto.