## Matriz de Adquisiciones
Matriz de Adquisiciones
Proyecto: | Winquote
ID: | WQ-ADQ-001
Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |  | Presupuesto Estimado
|  |  |  | Inicio | Fin
1 | Desarrollo de la solución Winquote |  |  |  |  | 4700000
1.1 | Aplicación Android nativa
1.1.1 | Implementación, integración y pruebas de la aplicación Android | Servicio requerido para construir, integrar y probar el componente indicado. | Modalidad referencial de contratación para servicios especializados del proyecto. | 2026-08-10 | 2026-11-29 | 2500000
1.1.1.1 | Desarrollo de autenticación, catálogo, cotización, fotografías y navegación por rol
1.2 | Backend Django y proxy/BFF
1.2.1 | Implementación de API, permisos, cotizaciones, auditoría y reenvío de archivos | Servicios de desarrollo de software | Contratación directa | 2026-08-10 | 2026-12-13 | 2200000
1.2.1.1 | Configuración de modelos, endpoints, JWT, roles y comunicación entre componentes
2 | Infraestructura y servicios tecnológicos |  |  |  |  | 700000
2.1 | Ambiente de alojamiento y despliegue
2.1.1 | Servidor o alojamiento para backend, proxy y base de datos | Servicios tecnológicos | Comparación de precios | 2026-08-24 | 2026-12-13 | 450000
2.1.1.1 | Configuración de ambiente, respaldos y monitoreo básico
2.2 | Servicios de comunicación y dominio
2.2.1 | Configuración de correo SMTP, dominio o servicios de notificación | Servicios tecnológicos | Comparación de precios | 2026-09-07 | 2026-12-13 | 250000
2.2.1.1 | Configuración de variables de entorno y pruebas de notificaciones
3 | Implementación, capacitación y puesta en marcha |  |  |  |  | 600000
3.1 | Pruebas, documentación y capacitación
3.1.1 | Pruebas de aceptación, documentación técnica y capacitación de usuarios | Servicios de consultoría | Contratación directa | 2026-11-02 | 2026-12-13 | 600000
3.1.1.1 | Manual de usuario, pruebas finales, actas y transferencia operativa
Total | [5 empty] | 6000000
Nota:
Periodo del proyecto: 18 semanas, desde el 10/08/2026 hasta el 13/12/2026. Montos y fechas referenciales para planificación; deben ajustarse con cotizaciones y fechas aprobadas por el mandante.

## Ejemplo
Matriz de Adquisiciones
| Proyecto: | Apoyo Educativo
| ID: | HT2011-12
| Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |  | Presupuesto Estimado
[5 empty] | Inicio | Fin
| 1 | Infraestructura de calidad |  |  |  |  | 23750000
| 1.1 | 30 escuelas construidas
| 1.1.1 | Empresas constructoras contratadas | Servicios firmas | LPN | 2011-06-01 | 2012-12-31 | 18450000
| 1.2 | 30 escuelas equipadas
| 1.2.1 | Equipos y muebles comprados | Bienes | LPI | 2011-06-01 | 2012-01-07 | 4850000
| 1.3 | 30 escuelas con mantenimiento | Servicios firmas | LPN | 2011-10-10 | 2011-12-16 | 450000
| 2 | Mejora de la calidad de la educación |  |  |  |  | 2750000
| 2.1 | Capacitación
| 2.1.1 | Capacitación contratada | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2011-06-01 | 2011-09-11 | 1000000
| 2.1.1.1 | Materiales para capacitación desarrollados | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2012-02-27 | 2012-05-04 | 1750000
| 3 | Apoyo y aceptación del proyecto |  |  |  |  | 1500000
| 3.1 | Campaña de comunicación diseñada | Servicios firmas | LPN | 2011-06-03 | 2011-09-11 | 450000
| 3.2 | Campaña de comunicación difundida | Servicios firmas | LPN | 2011-06-23 | 2011-08-29 | 1050000
| 4 | Gestión exitosa del proyecto |  |  |  |  | 2000000
| 4.1 | Proyecto completado | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2011-06-01 | 2013-06-30 | 1380000
| 4.2 | Evaluaciones completadas | Servicios Consultoría Individual | LPI | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 310000
| 4.3 | Auditorías internas y externas completadas | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 310000
| Total | [5 empty] | 30000000
LPI = Licitación Pública Internacional
LPN = Licitación Pública Nacional