## EDT
WinQuote- Cotizadora Manuel Arellano
1.1 Gestión del Proyecto | 1.2 Investigación y Requerimientos | 1.3 Diseño y Arquitectura de la Solución |  | 1.4 Desarrollo e Implementación | 1.5 Verificación y Pruebas | 1.6 Cierre y Entregables Académicos
1.1.1 Acta de constitución y definición de alcance | 1.2.1 Estado del arte y marco teórico | 1.3.1 Diseño conceptual y arquitectura general |  | 1.4.1 Componentes centrales implementados | 1.5.1 Pruebas de componentes individuales | 1.6.1 Redacción del informe final / memoria del proyecto
1.1.2 Planificación y cronograma de hitos | 1.2.2 Levantamiento de requerimientos y casos de uso | 1.3.2 Diseño detallado de componentes |  | 1.4.2 Sistema integrado | 1.5.2 Pruebas de integración y sistema | 1.6.2 Preparación de la presentación y defensa pública
1.1.3 Seguimiento y control del proyecto | 1.2.3 Criterios de evaluación y factibilidad | 1.3.3 Prototipo preliminar |  | 1.4.3 Documentación técnica | 1.5.3 Evaluación y validación con usuarios / stakeholders | 1.6.3 Cierre de proyecto y entrega de repositorio/activos

## Diccionario
Nivel | Codigo EDT | Nombre de elemento | Definicion | Organización Responsable | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
1 | 1 | Proyecto Capstone | Desarrollo integral del proyecto de titulación desde la concepción hasta la defensa pública y entrega de la memoria final. | Equipo del Proyecto Capstone | Se cuenta con la aprobación formal del tema y la asignación de un profesor guía. | Debe completarse estrictamente dentro del periodo académico reglamentario. | Desaprobación por parte de la comisión o abandono de miembros del equipo. | Agrupa el 100% del trabajo y entregables exigidos por la institución.
2 | 1.1 | Gestión del Proyecto | Procesos administrativos, planificación, control de tiempos, gestión de recursos y comunicación interna y externa. | Líder del Proyecto | El equipo asignará al menos las horas de dedicación semanales declaradas. | Sujeto a la metodología y normativas fijadas por la coordinación del Capstone. | Desalineación de expectativas entre el equipo y el profesor guía. | Transversal a todo el ciclo de vida del proyecto.
3 | 1.1.1 | Acta de Constitución y Planificación | Confección de la Carta Gantt, EDT, asignación de roles y formalización del alcance inicial del proyecto. | Líder del Proyecto | El profesor guía revisa y firma la propuesta en la primera sesión de trabajo. | Debe aprobarse en las primeras 2 a 3 semanas del semestre. | Planificación inicial poco realista que origine cuellos de botella en el desarrollo. | Establece la línea base de alcance y tiempo.
3 | 1.1.2 | Seguimiento, Control y Mentorías | Sesiones periódicas de avance con el profesor guía, minutas de acuerdo y control de avance de hitos. | Equipo Capstone / Profesor Guía | Disponibilidad de al menos 1 hora semanal de reunión sincrónica con el tutor. | Entrega de bitácoras de avance máximo 24h tras cada reunión. | Inasistencias de integrantes o falta de seguimiento a los compromisos acordados. | Genera la trazabilidad del trabajo continuo exigido por la facultad.
3 | 1.1.3 | Gestión de Riesgos y Cambios | Identificación, mitigación y monitoreo de riesgos, así como tramitación de solicitudes formales de cambio de alcance. | Líder del Proyecto | Flexibilidad del equipo para reasignar tareas ante contingencias. | Cambios mayores en el alcance requieren autorización escrita de la comisión. | Ocurrencia de eventos no previstos que congelen el avance del proyecto. | Mantiene actualizado el registro de riesgos del proyecto.
2 | 1.2 | Investigación y Requerimientos | Investigación teórica, análisis del problema, levantamiento de necesidades de usuarios y especificación formal. | Analista de Requerimientos | Acceso a fuentes de información confiables y disponibilidad de usuarios clave. | Toda la bibliografía debe ser de fuentes académicas o de industria certificadas. | Definición de requerimientos ambiguos que alteren la solución. | Justifica la propuesta técnica ante la comisión evaluadora.
3 | 1.2.1 | Estado del Arte y Marco Teórico | Revisión bibliográfica de soluciones existentes, patentes, literatura científica y normativas vigentes. | Investigador Principal | Existen suficientes publicaciones e investigaciones recientes sobre el tema. | Citar bajo norma estandarizada (IEEE, APA u oficial de la universidad). | No encontrar literatura actualizada o ignorar competidores directos. | Fundamenta el aporte innovador del proyecto.
3 | 1.2.2 | Levantamiento de Requerimientos | Identificación formal de necesidades de negocio, funcionales y de usuario mediante entrevistas o encuestas. | Analista de Negocio / UX | Disponibilidad de al menos 5 usuarios representativos para las entrevistas. | El proceso de levantamiento no debe exceder de 3 semanas. | Baja participación de los usuarios o expectativas irrealizables. | Base para construir la matriz de trazabilidad de requerimientos.
3 | 1.2.3 | Especificaciones Técnicas y Arquitectura | Traducción de requerimientos a parámetros técnicos, diagrama de arquitectura de alto nivel e indicadores (KPIs). | Arquitecto de la Solución | Las tecnologías seleccionadas poseen documentación técnica completa. | Debe ajustarse al presupuesto y capacidades tecnológicas del equipo. | Elección de una arquitectura obsoleta o sobre-dimensionada. | Funciona como el contrato técnico para la fase de construcción.
2 | 1.3 | Diseño y Desarrollo de la Solución | Construcción física, lógica o analítica de los componentes que conforman la propuesta del Capstone. | Equipo de Desarrollo | El equipo domina las herramientas y lenguajes de programación o manufactura. | El costo de insumos o servicios no debe exceder el presupuesto asignado. | Retrasos en la adquisición de componentes o fallas de licencias. | Es la fase de mayor consumo de horas-hombre del proyecto.
3 | 1.3.1 | Diseño Detallado / UI-UX | Modelado técnico, esquemáticos, prototipos de baja/alta fidelidad y diagramas de flujo/UML. | Diseñador Técnico / UX | Las herramientas de diseño (Figma, CAD, MATLAB, etc.) se encuentran disponibles. | Validación del diseño por el profesor guía previo al desarrollo. | Incompatibilidad entre el diseño conceptual y la tecnología elegida. | Permite detectar errores antes de la codificación o fabricación.
3 | 1.3.2 | Desarrollo del Módulo Principal | Construcción del componente central, motor de cálculo, algoritmo o pieza física primaria. | Desarrollador Principal | La especificación del módulo central está congelada y aprobada. | Cumplimiento de estándares de código o normas de fabricación. | Complejidad técnica no calculada que demore la implementación. | Constituye el núcleo funcional del proyecto Capstone.
3 | 1.3.3 | Desarrollo de Módulos Secundarios | Implementación de componentes auxiliares, interfaces de soporte, persistencia o estructuras complementarias. | Desarrollador Secundario | Estándares de comunicación definidos para acoplarse con el módulo principal. | Subordinado en prioridad al cumplimiento del módulo principal. | Incompatibilidad de formatos de datos entre subsistemas. | Garantiza la integridad funcional del sistema completo.
2 | 1.4 | Integración y Pruebas | Ensamble de módulos y ejecución del plan de pruebas para asegurar calidad, estabilidad y cumplimiento de metas. | Encargado de Calidad (QA) | Los módulos individuales aprobaron las verificaciones unitarias previas. | Ejecutarse en un entorno representativo antes de las demostraciones. | Descubrimiento de fallas estructurales a semanas de la entrega. | Aporta la evidencia empírica para el capítulo de resultados.
3 | 1.4.1 | Integración de Componentes | Unificación de hardware, software o procesos en un prototipo integrado operativamente. | Integrador del Sistema | Los protocolos de comunicación entre subsistemas operan correctamente. | Debe completarse con margen previo a las pruebas de usuario. | Fallos de conectividad, incompatibilidad de versiones o cuellos de botella. | Conforma la versión integrada (Release Candidate) del prototipo.
3 | 1.4.2 | Pruebas de Funcionamiento y QA | Pruebas de estrés, resistencia, seguridad y validación de funcionalidades contra matriz de casos de prueba. | Encargado de QA | Se dispone de una matriz de casos de prueba previamente aprobada. | Corrección obligatoria de todos los errores críticos identificados. | Falta de tiempo para corregir fallos hallados en el testing. | Documenta la tasa de éxito y fallas del prototipo.
3 | 1.4.3 | Validación con Usuarios | Pruebas piloto o sesiones de usabilidad con usuarios finales o expertos para medir satisfacción y utilidad. | Equipo Capstone / Usuarios | Disponibilidad de los usuarios para realizar las pruebas de aceptación. | Cumplir estrictamente con protocolos de ética y consentimiento informado. | Rechazo de la solución por parte de los usuarios por falta de usabilidad. | Aporta datos cuantitativos/cualitativos de satisfacción real.
2 | 1.5 | Documentación y Memoria Final | Redacción y estructuración formal del informe técnico escrito y manuales según exigencias académicas. | Redactor Principal / Equipo | Información y resultados de las fases previas debidamente respaldados. | Rigor absoluto en el uso del formato institucional de la universidad. | Observaciones mayores en la memoria que impidan pasar a la defensa. | Es el entregable formal de evaluación principal.
3 | 1.5.1 | Redacción del Informe Final (Memoria) | Elaboración de la memoria técnica: Resumen, Introducción, Marco Teórico, Metodología, Desarrollo, Resultados y Conclusiones. | Todo el Equipo Capstone | El profesor guía realiza revisiones periódicas capítulo por capítulo. | Fecha de entrega fija no prorrogable dictada por la universidad. | Detección de coincidencia/plagio en sistemas de verificación (Turnitin). | Requiere revisión de redacción, ortografía y formato oficial.
3 | 1.5.2 | Manuales de Usuario y Operación | Elaboración de documentos instructivos para el despliegue, configuración, uso y mantenimiento del sistema. | Documentador Técnico | El sistema se encuentra estable y sin cambios de interfaz pendientes. | Redacción en lenguaje claro y adaptado al usuario final. | Guías incompletas que dificulten la ejecución posterior de la solución. | Facilita la transferencia tecnológica y continuidad del proyecto.
2 | 1.6 | Evaluación, Defensa y Cierre | Preparación del material audiovisual, exposición oral ante la comisión y transferencia formal de activos. | Equipo del Proyecto Capstone | La memoria escrita fue aprobada con nota suficiente para defender. | Tiempo límite estricto de exposición (ej. 20 a 30 minutos). | Fallos técnicos en vivo durante la demostración a la comisión. | Hito final para la obtención de la nota del Capstone y titulación.
3 | 1.6.1 | Material de Exposición y Demostración | Diseño de la presentación ejecutiva, póster técnico, video de respaldo y guion de exposición oral. | Diseñador de Presentación | Disponibilidad de equipamiento multimedia en la sala de examen. | Cumplir con la línea gráfica oficial de la facultad o universidad. | Diapositivas sobrecargadas o demo que supere el tiempo reglamentario. | Se recomienda realizar ensayos cronometrados previos.
3 | 1.6.2 | Defensa Pública ante Comisión | Presentación oral del proyecto, demostración funcional del prototipo y ronda de preguntas de los evaluadores. | Todos los integrantes del equipo | La comisión leyó y evaluó previamente la memoria final. | Asistencia obligatoria de todos los integrantes del grupo. | Respuestas inconsistentes o falta de dominio en preguntas complejas. | La comisión emite el acta oficial de aprobación del proyecto.
3 | 1.6.3 | Cierre y Entrega de Repositorio | Entrega de código fuente, planos, bases de datos y acta de cierre formal firmada. | Líder del Proyecto | Acceso otorgado a la universidad/patrocinador en repositorios oficiales (GitHub/Drive). | Debe completarse antes del cierre del acta de notas académica. | Pérdida de código o falta de credenciales de acceso al repositorio. | Marca la disolución formal del equipo de proyecto.

## Recursos
Nombre / Descripcion | Tipo | Costo/Hora o Costo/Unidad | Consideraciones
Estudiante / Desagregación del Equipo | Trabajo | 0 | Deducción de horas académicas asignadas al proyecto.
Profesor Guía / Tutor Académico | Trabajo | 0 | Asistencia técnica y supervisión semanal.
Asesor Externo | Trabajo | 0 | Consultorías puntuales para validación de arquitectura/diseño.
QA | Trabajo | 0 | Consultoria puntual en cambios.
Servicios de Nube / Infraestructura (Hosting / DB) | Servicio / Costo | 15000 | Presupuesto cubierto por empresa.
Licencias de Software / Herramientas Especializadas | Servicio / Costo | 0 | Se utilizarán licencias con convenio estudiante/universidad.
Insumos y Materiales de Prototipado | Material | 0 | Estimación global para insumos físicos, impresiones o electrónica.
Impresión y Encuadernación de Memoria Capstone | Costo | 0 | Ejemplares requeridos para la comisión y biblioteca.
Imprevistos / Contingencia (10%) | Costo | 0 | Fondo de reserva reservado para fluctuaciones de precios o insumos extra.