## Por Recursos
Presupuesto de Proyecto – Cotizadora Web Manuel Arellano |  |  |  | Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L.
Elaborado por: Maximiliano Leiva y Martín Carriel · Cotizadora Web |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 10%
Líder del Proyecto: Maximiliano Andrés Leiva Rozas |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 22/08/2026 |  | Total | 1805000 | 180500 | 1985500
Categoría | Recurso |  | Tipo de Unidades | Tasa | Presupuesto
Costos Directos |  |  |  |  | 1785000
Labor (Personal) |  |  |  |  | 1785000
| Maximiliano Leiva – PM / Full Stack |  | Horas | 3500 | 892500
| Martín Carriel – Full Stack |  | Horas | 3500 | 892500
Consultoría |  |  |  |  | 0
| Profesora guía – DUOC UC |  | Reuniones | 0 | 0
| Validación con Manuel Arellano |  | Reuniones | 0 | 0
Materiales |  |  |  |  | 0
| Equipos computacionales propios |  | Cantidad | 0 | 0
| Teléfono Android de pruebas (propio) |  | Cantidad | 0 | 0
| Certificado SSL (Let's Encrypt) |  | Cantidad | 0 | 0
Licencias |  |  |  |  | 0
| Software libre (Django, DRF, Android Studio, Git) |  | Cantidad | 0 | 0
| Servicios en plan gratuito (GitHub, Geoapify, Webpay integración) |  | Cantidad | 0 | 0
Viajes |  |  |  |  | 0
| Traslado a reuniones con la empresa (La Cisterna) |  | Viajes | 0 | 0
| Visita a terreno para levantar medidas reales |  | Viajes | 0 | 0
Costos Indirectos |  |  |  |  | 20000
| Hosting de producción (financiado por la empresa) |  | Meses | 10000 | 10000
| Dominio .cl (financiado por la empresa) |  | Años | 10000 | 10000
| Internet y energía de equipos propios |  | NA | 0 | 0
Cómo leer este presupuesto
• Costo real para el equipo: $0. Las horas se valorizan a $3.500/h solo como costo de oportunidad (igual que en el flujo de caja); nadie paga ese monto.
• Costo real para la empresa: hosting y dominio de producción (escenario Bajo del flujo de caja), desde el despliegue en la semana 14–15.
• No incluye la mantención mensual posterior a la entrega ni las comisiones de Transbank por cada pago, que son costos de operación de la empresa.
S

## Presupuesto Detallado
Presupuesto de Proyecto – Cotizadora Web Manuel Arellano |  |  |  |  | Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L.
Elaborado por: Maximiliano Leiva y Martín Carriel · Cotizadora Web |  |  |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 10%
Líder del Proyecto: Maximiliano Andrés Leiva Rozas |  |  |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 22/08/2026 |  |  | Total |  | 1805000 | 180500 | 1985500
Código | Tarea / Actividad | Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Unidades | Tasa | Presupuesto
1 | Planificación y construcción (Fases 1 y 2) | [5 empty] | 1428000
1.1 | Definición y diseño – Fase 1 | [5 empty] | 357000
1.1.1 | Acta, plan de dirección y requerimientos (semana 1) | [5 empty] | 119000
|  | Maximiliano Leiva – PM / Full Stack | Labor (Personal) | Horas | 17 | 3500 | 59500
|  | Martín Carriel – Full Stack | Labor (Personal) | Horas | 17 | 3500 | 59500
|  | Profesora guía – DUOC UC | Consultoría | Reuniones | 1 | 0 | 0
|  | Validación con Manuel Arellano | Consultoría | Reuniones | 1 | 0 | 0
|  | Equipos computacionales propios | Materiales | Cantidad | 2 | 0 | 0
|  | Teléfono Android de pruebas (propio) | Materiales | Cantidad | 0 | 0 | 0
|  | Certificado SSL (Let's Encrypt) | Materiales | Cantidad | 0 | 0 | 0
|  | Software libre (Django, DRF, Android Studio, Git) | Licencias | Cantidad | 1 | 0 | 0
|  | Servicios en plan gratuito (GitHub, Geoapify, Webpay integración) | Licencias | Cantidad | 1 | 0 | 0
|  | Traslado a reuniones con la empresa (La Cisterna) | Viajes | Viajes | 1 | 0 | 0
|  | Visita a terreno para levantar medidas reales | Viajes | Viajes | 0 | 0 | 0
|  | Hosting de producción (financiado por la empresa) | Gastos Indirectos | Meses | 0 | 10000 | 0
|  | Dominio .cl (financiado por la empresa) | Gastos Indirectos | Años | 0 | 10000 | 0
|  | Internet y energía de equipos propios | Gastos Indirectos | NA | 1 | 0 | 0
1.1.2 | Arquitectura, diseño de interfaz y modelo de datos (semanas 2–3) | [5 empty] | 238000
|  | Maximiliano Leiva – PM / Full Stack | Labor (Personal) | Horas | 34 | 3500 | 119000
|  | Martín Carriel – Full Stack | Labor (Personal) | Horas | 34 | 3500 | 119000
|  | Profesora guía – DUOC UC | Consultoría | Reuniones | 2 | 0 | 0
|  | Validación con Manuel Arellano | Consultoría | Reuniones | 1 | 0 | 0
|  | Equipos computacionales propios | Materiales | Cantidad | 2 | 0 | 0
|  | Teléfono Android de pruebas (propio) | Materiales | Cantidad | 0 | 0 | 0
|  | Certificado SSL (Let's Encrypt) | Materiales | Cantidad | 0 | 0 | 0
|  | Software libre (Django, DRF, Android Studio, Git) | Licencias | Cantidad | 1 | 0 | 0
|  | Servicios en plan gratuito (GitHub, Geoapify, Webpay integración) | Licencias | Cantidad | 1 | 0 | 0
|  | Traslado a reuniones con la empresa (La Cisterna) | Viajes | Viajes | 0 | 0 | 0
|  | Visita a terreno para levantar medidas reales | Viajes | Viajes | 1 | 0 | 0
|  | Hosting de producción (financiado por la empresa) | Gastos Indirectos | Meses | 0 | 10000 | 0
|  | Dominio .cl (financiado por la empresa) | Gastos Indirectos | Años | 0 | 10000 | 0
|  | Internet y energía de equipos propios | Gastos Indirectos | NA | 2 | 0 | 0
1.2 | Construcción – Fase 2 | [5 empty] | 1071000
1.2.1 | Backend y API, plataforma web y motor de cotización, app móvil, dashboards y seguridad (semanas 4–12) | [5 empty] | 1071000
|  | Maximiliano Leiva – PM / Full Stack | Labor (Personal) | Horas | 153 | 3500 | 535500
|  | Martín Carriel – Full Stack | Labor (Personal) | Horas | 153 | 3500 | 535500
|  | Profesora guía – DUOC UC | Consultoría | Reuniones | 9 | 0 | 0
|  | Validación con Manuel Arellano | Consultoría | Reuniones | 2 | 0 | 0
|  | Equipos computacionales propios | Materiales | Cantidad | 2 | 0 | 0
|  | Teléfono Android de pruebas (propio) | Materiales | Cantidad | 1 | 0 | 0
|  | Certificado SSL (Let's Encrypt) | Materiales | Cantidad | 0 | 0 | 0
|  | Software libre (Django, DRF, Android Studio, Git) | Licencias | Cantidad | 1 | 0 | 0
|  | Servicios en plan gratuito (GitHub, Geoapify, Webpay integración) | Licencias | Cantidad | 1 | 0 | 0
|  | Traslado a reuniones con la empresa (La Cisterna) | Viajes | Viajes | 2 | 0 | 0
|  | Visita a terreno para levantar medidas reales | Viajes | Viajes | 0 | 0 | 0
|  | Hosting de producción (financiado por la empresa) | Gastos Indirectos | Meses | 0 | 10000 | 0
|  | Dominio .cl (financiado por la empresa) | Gastos Indirectos | Años | 0 | 10000 | 0
|  | Internet y energía de equipos propios | Gastos Indirectos | NA | 9 | 0 | 0
2 | Cierre (Fase 3) | [5 empty] | 377000
2.1 | Pruebas y puesta en producción | [5 empty] | 377000
2.1.1 | Pruebas finales, despliegue y validación con la empresa (semanas 13–15) | [5 empty] | 377000
|  | Maximiliano Leiva – PM / Full Stack | Labor (Personal) | Horas | 51 | 3500 | 178500
|  | Martín Carriel – Full Stack | Labor (Personal) | Horas | 51 | 3500 | 178500
|  | Profesora guía – DUOC UC | Consultoría | Reuniones | 3 | 0 | 0
|  | Validación con Manuel Arellano | Consultoría | Reuniones | 1 | 0 | 0
|  | Equipos computacionales propios | Materiales | Cantidad | 2 | 0 | 0
|  | Teléfono Android de pruebas (propio) | Materiales | Cantidad | 1 | 0 | 0
|  | Certificado SSL (Let's Encrypt) | Materiales | Cantidad | 1 | 0 | 0
|  | Software libre (Django, DRF, Android Studio, Git) | Licencias | Cantidad | 1 | 0 | 0
|  | Servicios en plan gratuito (GitHub, Geoapify, Webpay integración) | Licencias | Cantidad | 1 | 0 | 0
|  | Traslado a reuniones con la empresa (La Cisterna) | Viajes | Viajes | 1 | 0 | 0
|  | Visita a terreno para levantar medidas reales | Viajes | Viajes | 0 | 0 | 0
|  | Hosting de producción (financiado por la empresa) | Gastos Indirectos | Meses | 1 | 10000 | 10000
|  | Dominio .cl (financiado por la empresa) | Gastos Indirectos | Años | 1 | 10000 | 10000
|  | Internet y energía de equipos propios | Gastos Indirectos | NA | 3 | 0 | 0
Note on I2: Reserva de contingencia del 10 % (la plantilla traía 30 %): el alcance está definido y la mayor parte del costo es valorización de horas.
Note on G10: 17 horas por semana por integrante × 1 semana. Total del proyecto: 255 horas por integrante (15 semanas).

## Datos
Presupuesto de Proyecto – Cotizadora Web Manuel Arellano |  | Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L.
Elaborado por: Maximiliano Leiva y Martín Carriel · Cotizadora Web
Líder del Proyecto: Maximiliano Andrés Leiva Rozas
Fecha de Inicio: 22/08/2026
Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Tasa
Maximiliano Leiva – PM / Full Stack | Labor (Personal) | Horas | 3500
Martín Carriel – Full Stack | Labor (Personal) | Horas | 3500
Profesora guía – DUOC UC | Consultoría | Reuniones | 0
Validación con Manuel Arellano | Consultoría | Reuniones | 0
Equipos computacionales propios | Materiales | Cantidad | 0
Teléfono Android de pruebas (propio) | Materiales | Cantidad | 0
Certificado SSL (Let's Encrypt) | Materiales | Cantidad | 0
Software libre (Django, DRF, Android Studio, Git) | Licencias | Cantidad | 0
Servicios en plan gratuito (GitHub, Geoapify, Webpay integración) | Licencias | Cantidad | 0
Traslado a reuniones con la empresa (La Cisterna) | Viajes | Viajes | 0
Visita a terreno para levantar medidas reales | Viajes | Viajes | 0
Hosting de producción (financiado por la empresa) | Gastos Indirectos | Meses | 10000
Dominio .cl (financiado por la empresa) | Gastos Indirectos | Años | 10000
Internet y energía de equipos propios | Gastos Indirectos | NA | 0
Note on E8: Costo de oportunidad: $3.500 por hora (mismo valor del flujo de caja). No es un pago: el equipo trabaja sin remuneración.
Note on E9: Costo de oportunidad: $3.500 por hora (mismo valor del flujo de caja). No es un pago.
Note on E10: Acompañamiento de la asignatura Capstone; sin costo para el proyecto.
Note on E11: Reuniones de levantamiento y validación en los hitos; sin costo.
Note on E12: Notebooks de cada integrante; no se valorizan ni se cobran.
Note on E13: Para probar la app móvil y el sitio en teléfono.
Note on E14: Certificado gratuito, normalmente incluido en el hosting.
Note on E15: Herramientas de acceso libre: 0 % de licencias pagadas (Acta de Constitución).
Note on E16: GitHub privado, Geoapify (3.000 créditos diarios sin costo) y Webpay en ambiente de integración.
Note on E17: Asumido por los integrantes; no se valoriza (presupuesto de desarrollo = $0).
Note on E18: Asumido por los integrantes; no se valoriza.
Note on E19: Escenario Bajo del flujo de caja: $10.000 al mes. Lo paga Ventanas y Aluminios Manuel Arellano desde el despliegue (semana 14–15).
Note on E20: Escenario Bajo del flujo de caja: $10.000 al año. Lo paga la empresa.
Note on E21: Asumido por los integrantes; no se valoriza.

## Instructivo
Presupuesto de Proyecto
Elaborado por: Maximiliano Leiva y Martín Carriel · Cotizadora Web
Hoja: Tasas
Descripción: | Se usa para registrar los datos maestros para el cálculo del Presupuesto a partir de los recursos.
Columna | Instrucciones
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, cuando es una persona, Consultor, para servicios especializados contratados a terceros, Materiales (por ej. Componentes Electronicos, Piezas, entre otros.), Licencias de Propiedad Intelectual, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro que sea necesario especificar.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, para el caso de personas, pueden ser las horas o jornadas, para materiales, la cantidad de piezas, volumenes o peso. Pueden utilizarse otras según sea el caso.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, por ejemplo para personas esto será el costo por hora o jornada, para consultores la tarifa, para materiales el costo unitario, y así sucesivamente según el tipo de recurso.
Hoja: Presupuesto detallado
Descripción: | Se detallan los costos por recurso para cada actividad del Proyecto. Luego estos se sumarizan por actividades de mayor nivel
Columna | Instrucciones
Código | Código de Paquete de Trabajo, Tarea de Proyecto o Subtarea, según el método de desglose y codificación de las tareas seleccionado.
Tarea / Actividad | Nombre de la tarea para la cual se está especificando el Presupuesto. Aquí se puede presentar el desglose en tres niveles y la plantilla esta prefabricada para permitir la totalización.
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, Materiales, Licencias, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro. Su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Unidades | Aquí se registra el número de unidades del Recurso que consumirá la actividad, debe ser especificado según la estimación realizada (según método de estimación seleccionado).
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | Multiplicando la tasa en moneda por el uso del recurso, por las unidades, se obtiene el costo total para la actividad por el uso de dicho recurso.
Hoja: Presupuesto por Recursos
Descripción: | En esta hoja se totaliza el presupuesto asociado a cada Recurso. Para ello, se sumariza el presupuesto de cada recurso en cada actividad.
Columna | Instrucciones
Categoría | Se usa esta columna para categorízar los Recursos, como por ejemplo "Costos Directos" y "Costos Indirectos".
Recurso | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | En esta columna se sumariza el Presupuesto del Recurso en cada actividad de la hoja de Presupuesto Detallado, presentando de esta forma un subtotal por Recurso.