Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto

Versión 1.0 ● 24/09/2026

COTIZADORA WEB – VENTANAS Y ALUMINIOS MANUEL ARELLANO

Proyecto de Título – Capstone PTY4614 · DUOC UC

| Nombre del Proyecto | Cotizadora Web – Ventanas y Aluminios Manuel Arellano |
| --- | --- |
| Preparado Por | Maximiliano Leiva Rozas y Martín Carriel Galaz |
| Fecha (mm/dd/yyyy) | 09/24/2026 |

| Versión | Fecha (dd/mm/yyyy) | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 24/09/2026 | Versión inicial, alineada con el Acta, el Plan de Dirección y el Documento de Requerimientos v1.2 |

Plan de Gestión de Calidad del Proyecto

- Expectativas de la Calidad del Proyecto de acuerdo al cliente

Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L. espera una plataforma que reemplace la cotización manual por WhatsApp y teléfono, con las siguientes expectativas de calidad: • Exactitud del cálculo: los montos deben coincidir con el cálculo que hoy hace Manuel Arellano (por ejemplo, aluminio 1 × 1 m = $65.000 neto), con IVA aparte, traslado por kilómetro y redondeo a la centena. • Rapidez y uso desde el teléfono: el total se muestra en menos de 3 segundos y el cotizador se completa en el celular sin zoom ni desplazamiento horizontal. • Autonomía: precios, parámetros, productos y días de atención se cambian desde el panel, sin depender de un programador. • Trazabilidad: saber en qué va cada pedido (cotizado, pagado, en fabricación, en instalación, finalizado o anulado) y que el cliente reciba avisos por correo. • Pagos confiables: cobro con Webpay confirmado con Transbank y devoluciones ordenadas, con comprobante. • Confidencialidad: el técnico en instalación no ve precios ni totales, y los datos personales y bancarios se protegen y se muestran enmascarados. • Disponibilidad y continuidad: sitio disponible 24/7, con respaldos, manual de usuario y documentación para la mantención mensual posterior a la entrega.

- Identificación de los Interesados del Proyecto

Interesados identificados en el Registro de Interesados y su relación con la calidad: • Manuel Arellano (Patrocinador y cliente (dueño)): Cálculo correcto, autonomía para editar precios, trazabilidad y validación final del sistema. • Maximiliano Leiva Rozas (Project Manager y desarrollador Full Stack): Cumplir requerimientos, revisión cruzada, pruebas y seguridad; contacto con la empresa. • Martín Carriel Galaz (Desarrollador Full Stack): Revisión cruzada de código, pruebas de integración entre web, API, app móvil y base de datos. • Osnellys E. Andrade D. (Profesora guía (DUOC UC)): Cumplimiento de rúbricas y estándares de las tres fases del Capstone. • Técnicos / operarios de instalación (Usuarios del panel del técnico y la app móvil): Información de medidas y direcciones clara, orden de trabajo sin precios. • Clientes finales (Usuarios del sitio (persona natural o empresa)): Cotizar y pagar fácil desde el teléfono, con precios claros y avisos oportunos.

- Alcance Inicial del Proyecto

El alcance corresponde al Documento de Requerimientos de Software v1.2 (HU-01 a HU-13): • Catálogo de productos y cotizador en línea con reglas de precio por producto, modelo 3D y PDF. • Registro, inicio de sesión y gestión de la cuenta (perfil, correo y contraseña). • Visita técnica pagada, rectificación de medidas y cotización en terreno. • Gestión de estados de la cotización, pago en línea con Webpay, agenda de instalación y cola de fabricación. • Anulación de pedidos y reembolsos; gestión de días en los calendarios. • Paneles del administrador y del técnico instalador, dashboards interactivos y administración de clientes y cuentas. • Backend Django con API REST, base de datos relacional y aplicación móvil Kotlin/Jetpack. Fuera de alcance: publicación en Google Play (no decidida), emisión de documentos tributarios ante el SII y reparaciones o venta de repuestos.

- Línea Base del cronograma

15 semanas de desarrollo desde el 22/08/2026. Actividades de calidad asociadas a cada hito: • Acta, plan de dirección y requerimientos aprobados – 28/08/2026 (sem. 1). Control de calidad: Revisión y validación de requerimientos con Manuel Arellano. • Arquitectura, diseño de interfaz y modelo de datos validados – 11/09/2026 (sem. 3). Control de calidad: Revisión cruzada del diseño y del modelo de datos. • Backend, API REST y base de datos operativos – 02/10/2026 (sem. 6). Control de calidad: Pruebas unitarias y de API en verde; documentación /api/v1/docs/. • Plataforma web y motor de cotización funcionales – 23/10/2026 (sem. 9). Control de calidad: Motor validado contra casos reales; pruebas de usabilidad en teléfono. • Aplicación móvil, dashboards y seguridad integrados – 13/11/2026 (sem. 12). Control de calidad: Pruebas de integración, permisos por rol y revisión de vulnerabilidades. • Sistema probado, desplegado y validado; entrega final – 04/12/2026 (sem. 15). Control de calidad: Plan de pruebas completo, acta de validación firmada y manuales entregados.

- Registro de Riesgos

Riesgos del Acta de Constitución con impacto en la calidad: • Riesgo 1 – Información limitada de la empresa para validar requerimientos. Probabilidad media, impacto alta. Mitigación: Documentar supuestos y validarlos en cada hito. • Riesgo 2 – Complejidad de integración web – API – app móvil – base de datos. Probabilidad media, impacto alta. Mitigación: Integración temprana por módulos y pruebas de integración. • Riesgo 3 – Cambios de requerimientos al ver las primeras versiones. Probabilidad alta, impacto media. Mitigación: Metodología ágil y plan de gestión de cambios; versionar el documento de requerimientos. • Riesgo 4 – Coordinación del equipo por horarios y carga académica. Probabilidad media, impacto media. Mitigación: Reuniones lunes, miércoles y viernes con registro de acuerdos. • Riesgo 5 – Conflictos de código al trabajar en paralelo. Probabilidad media, impacto media. Mitigación: Ramas por funcionalidad y revisión cruzada antes de integrar. • Riesgo 6 – Reglas de cálculo no documentadas (conocimiento tácito). Probabilidad alta, impacto alta. Mitigación: Levantarlas desde casos reales y validar el motor contra ellos con pruebas automatizadas. • Riesgo 7 – Retraso en la contratación de hosting, dominio y base de producción. Probabilidad media, impacto alta. Mitigación: Despliegue de respaldo en un servicio gratuito. • Riesgo 8 – Dependencia de servicios externos (Transbank, Geoapify, correo). Probabilidad media, impacto media. Mitigación: Ambiente de integración de Webpay, tabla de km por comuna como respaldo y pruebas simuladas. • Riesgo 9 – Exposición de credenciales y datos personales en el repositorio. Probabilidad media, impacto alta. Mitigación: Cambiar claves, retirar .env y base del repositorio y cifrar datos sensibles antes del lanzamiento.

- KPI Iniciales de Proyecto (Métricas de Calidad)

Métricas de calidad iniciales, su meta y cómo se miden: • Casos de prueba del motor de cotización aprobados: meta 100 %. Medición: Pruebas automatizadas contra casos reales; en cada integración. • Pruebas automatizadas del backend en verde: meta 100 % (386 a la fecha). Medición: python manage.py test; antes de cada integración a la rama principal. • Cobertura de código del backend: meta ≥ 80 %. Medición: Herramienta coverage; al cierre de cada sprint. • Defectos críticos abiertos al desplegar: meta 0. Medición: Registro de defectos del tablero Kanban; antes del despliegue. • Tiempo de cálculo de una cotización: meta < 3 s. Medición: Medición en el cotizador desde teléfono; por hito. • Vulnerabilidades críticas abiertas: meta 0. Medición: Revisión de seguridad (permisos, claves, HTTPS); semana 12 y 14. • Historias de usuario de prioridad alta validadas por la empresa: meta 100 %. Medición: Acta de validación con Manuel Arellano; en cada hito de validación. • Desviación de los hitos del cronograma: meta ≤ 1 semana por hito. Medición: Comparación contra la carta Gantt; semanal. • Disponibilidad del sitio en producción: meta ≥ 99 % mensual. Medición: Monitoreo del hosting; mensual tras el despliegue. • Satisfacción del cliente con el sistema: meta ≥ 4 de 5. Medición: Encuesta a Manuel Arellano en la validación final.