Plan de Gestión de Recursos del Proyecto

Versión 1.0 ● 24/09/2026

COTIZADORA WEB – VENTANAS Y ALUMINIOS MANUEL ARELLANO

Proyecto de Título – Capstone PTY4614 · DUOC UC

| Nombre del Proyecto | Cotizadora Web – Ventanas y Aluminios Manuel Arellano |
| --- | --- |
| Preparado Por | Maximiliano Leiva Rozas y Martín Carriel Galaz |
| Fecha (mm/dd/yyyy) | 09/24/2026 |

| Versión | Fecha (dd/mm/yyyy) | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 24/09/2026 | Versión inicial, alineada con el Acta, el Plan de Dirección y la Matriz RACI |

Plan de Gestión de Recursos

| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Cotizadora Web – Ventanas y Aluminios Manuel Arellano |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREPARADO POR |  |  | Maximiliano Leiva Rozas y Martín Carriel Galaz |  |  |  |  |
| DIRECTOR DEL PROYECTO |  |  | Maximiliano Andrés Leiva Rozas |  |  |  |  |
| FECHA |  |  | 24/09/2026 |  |  |  |  |
| Entregable | Actividad | Recurso | Cant. | % Asignación | Desde | Hasta | Observaciones |
| Acta, plan de dirección y requerimientos | Levantamiento con la empresa y documentación del proyecto | Maximiliano Leiva y Martín Carriel | 2 | 100 % (17 h/semana c/u) | 22/08/2026 | 28/08/2026 | Validación con Manuel Arellano. |
| Arquitectura, diseño y modelo de datos | Arquitectura desacoplada, diseño de interfaz y base de datos | Maximiliano Leiva y Martín Carriel | 2 | 100 % (17 h/semana c/u) | 29/08/2026 | 11/09/2026 | Revisión cruzada entre integrantes. |
| Backend, API REST y base de datos | Django y DRF, modelos, permisos por rol y pruebas automatizadas | Maximiliano Leiva y Martín Carriel | 2 | 100 % (17 h/semana c/u) | 12/09/2026 | 02/10/2026 | Equipos propios y software libre. |
| Plataforma web y motor de cotización | Sitio, cotizador, pago Webpay, agenda y paneles por rol | Maximiliano Leiva y Martín Carriel | 2 | 100 % (17 h/semana c/u) | 03/10/2026 | 23/10/2026 | Webpay y Geoapify en plan gratuito. |
| App móvil, dashboards y seguridad | App Kotlin, dashboards con Chart.js y revisión de seguridad | Maximiliano Leiva y Martín Carriel | 2 | 100 % (17 h/semana c/u) | 24/10/2026 | 13/11/2026 | Teléfono Android propio para pruebas. |
| Sistema probado, desplegado y validado | Pruebas finales, despliegue, manuales y validación | Maximiliano Leiva y Martín Carriel | 2 | 100 % (17 h/semana c/u) | 14/11/2026 | 04/12/2026 | Acta de validación con la empresa. |
| Infraestructura de producción | Hosting, dominio y certificado SSL para el despliegue | Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L. | 1 | Según contrato | 21/11/2026 | 04/12/2026 | Financiada por la empresa (semana 14–15). |
| Validación de requerimientos y entregas | Reuniones de levantamiento y validación en cada hito | Manuel Arellano (patrocinador) | 1 | Por hito | 22/08/2026 | 04/12/2026 | Coordinadas por Maximiliano Leiva. |
| Seguimiento académico | Revisión de avances y evaluación de las tres fases | Osnellys E. Andrade D. (profesora guía) | 1 | Según calendario | 22/08/2026 | 04/12/2026 | Sin costo para el proyecto. |

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RRHH

Este documento define cómo se identifican, asignan, gestionan y liberan los recursos humanos y materiales del proyecto Cotizadora Web – Ventanas y Aluminios Manuel Arellano, de modo que cada entregable cuente con las personas, herramientas e infraestructura necesarias en el momento en que se requieren. Su objetivo es dejar explícitos los roles y responsabilidades de cada participante, la dedicación comprometida por el equipo durante las 15 semanas de desarrollo, los recursos que aporta la empresa y la forma de coordinarlos, en coherencia con el Acta de Constitución, el Plan de Dirección y la Matriz RACI.

INTRODUCCIÓN

El proyecto es el Proyecto de Título (Capstone PTY4614) de Maximiliano Leiva y Martín Carriel, estudiantes de Ingeniería en Informática de DUOC UC, sede Plaza Norte. Se desarrolla entre el 22/08/2026 y el 04/12/2026 para Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L., sin costo de desarrollo para la empresa. Recursos humanos. El equipo está formado solo por los dos integrantes, que se reparten de forma pareja todas las etapas —análisis, diseño, desarrollo backend, web y móvil, integración, pruebas y documentación— en lugar de especializarse por área. Cada uno dedica cerca de 17 horas semanales (255 horas en el proyecto). Maximiliano Leiva actúa además como Project Manager y es el contacto con la empresa. No se contempla contratar a terceros. Recursos materiales y tecnológicos. Se usan equipos propios y herramientas de acceso libre: Python, Django y Django REST Framework, HTML, CSS y JavaScript, SQLite en desarrollo y MySQL para producción, Android Studio y Kotlin, Git y GitHub. Los servicios externos (Webpay, Geoapify y correo) se usan en planes gratuitos o de integración durante el desarrollo. Recursos aportados por la empresa. Ventanas y Aluminios Manuel Arellano financia el hosting, el dominio, la base de datos de producción y el certificado SSL desde la etapa de despliegue (semana 14–15), además de las credenciales comerciales de Webpay para operar en producción. Coordinación y seguimiento. El trabajo se organiza en sprints de 2 a 3 semanas con un tablero Kanban en GitHub Projects y reuniones breves los lunes, miércoles y viernes. La carga se ajusta entre ambos integrantes según los horarios académicos; los desacuerdos se resuelven por consenso y, si no lo hay, se escalan a la profesora guía. Liberación de recursos. Al cierre, con el sistema desplegado y validado, el equipo entrega el código, los manuales y la documentación técnica, y se libera del proyecto. La continuidad queda cubierta por la mantención mensual que contrate la empresa.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

| ROL | RESPONSABILIDADES |
| --- | --- |
| Comité de Control de la Configuración | Maximiliano Leiva y Martín Carriel, con el visto bueno de Manuel Arellano cuando un cambio afecta el alcance validado. Evalúan cada solicitud de cambio (impacto en cronograma y módulos) y deciden su incorporación al siguiente sprint. |
| Patrocinador del Proyecto | Manuel Arellano, dueño de Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L. Entrega los casos reales de cotización y las reglas de negocio, valida los entregables en cada hito, aprueba cambios de alcance y financia la infraestructura de producción. |
| Director del Proyecto | Maximiliano Leiva Rozas. Planifica y controla el cronograma, coordina la comunicación con la empresa y con la profesora guía, mantiene el tablero Kanban y los registros de acuerdos, y participa en el desarrollo como Full Stack. |
| Gerente de Configuración | Rol compartido por ambos integrantes. Administra el repositorio privado de GitHub, las ramas por funcionalidad, la revisión cruzada antes de integrar, las etiquetas de versión y la configuración de cada ambiente (.env). |
| Ingenieros Líderes | Maximiliano Leiva y Martín Carriel. Definen la arquitectura desacoplada (web y app sobre la API REST), el modelo de datos y las reglas del motor de cotización, y responden por la calidad técnica y la seguridad del sistema. |
| Ingenieros | Maximiliano Leiva y Martín Carriel, desarrolladores Full Stack. Construyen backend, plataforma web, aplicación móvil y dashboards; escriben las pruebas automatizadas y la documentación técnica y de usuario. |
| Profesora Guía | Osnellys E. Andrade D. Orienta el proyecto, revisa los avances según el calendario de la asignatura, evalúa las tres fases del Capstone y actúa como mediadora ante desacuerdos del equipo. |
| Usuarios Finales | Personal técnico de instalación y clientes de la empresa. Participan en el diseño de interfaz y en las pruebas de usuario de la validación final. |

APROBACIÓN

| Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Manuel Arellano | Iniciador/Patrocinador del Proyecto |  |  |
| Maximiliano Leiva Rozas | Director del Proyecto |  |  |
| Osnellys E. Andrade D. | Profesora guía |  |  |