Plan de Comunicaciones

del Proyecto

Cotizadora Web – Ventanas y Aluminios Manuel Arellano

Fecha: 24/09/2026

Maximiliano Andrés Leiva Rozas

Martin Ignacio Carriel Galaz

Profesora: Osnellys Andrade

Tabla de contenido

Información del Proyecto	2

Restricciones y Premisas	2

Requisitos de Comunicaciones de los Interesados	3

Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto	4

Recursos asignados a actividades de comunicaciones	6

Proceso de Escalamiento	6

Diagrama de Flujo de Información	7

De la Actualización y Refinación del Plan de Comunicaciones	7

Glosario	8

Anexos	8

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L. |
| --- | --- |
| Proyecto | Cotizadora Web – Ventanas y Aluminios Manuel Arellano (Capstone PTY4614) |
| Fecha de preparación | 22 de agosto de 2026 |
| Cliente | Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L. |
| Patrocinador principal | Manuel Arellano – Dueño / Gerente General |
| Gerente de Proyecto | Maximiliano Andrés Leiva Rozas (con Martín Ignacio Carriel Galaz como co-responsable técnico) |

# Restricciones y Premisas

La gestión de las comunicaciones del proyecto considera las siguientes restricciones:

- Equipo reducido: el proyecto lo ejecutan solo dos integrantes, que comparten todas las etapas y deben coordinarse con su carga académica y sus horarios distintos.

- Disponibilidad del cliente: Manuel Arellano atiende su negocio a tiempo completo, por lo que la comunicación con él debe ser breve, concentrarse en los hitos de validación y usar los canales que ya utiliza (WhatsApp y reuniones presenciales o remotas).

- Calendario académico: la comunicación con la profesora guía sigue los plazos y canales definidos por la asignatura Capstone (PTY4614).

- Duración: 15 semanas, del 22/08/2026 al 04/12/2026, sin posibilidad de extender los hitos de evaluación.

Se asumen las siguientes premisas:

- Maximiliano Leiva es el único canal formal con la empresa, para evitar instrucciones contradictorias.

- Manuel Arellano responde las consultas de requerimientos y las validaciones de hito en un plazo máximo de 48 horas hábiles.

- Todo acuerdo relevante queda por escrito (acta, mensaje o backlog) aunque se haya tomado de palabra.

- Ambos integrantes revisan el canal del equipo (Discord) al menos una vez al día.

# Requisitos de Comunicaciones de los Interesados

Los requisitos de comunicación de cada interesado, según el Registro de Interesados, son:

- Manuel Arellano (patrocinador y cliente): necesita conocer el avance en cada hito, validar las reglas de cálculo y los entregables, y aprobar los cambios que afecten el alcance. Prefiere mensajes cortos por WhatsApp y demostraciones del sistema funcionando más que documentos extensos.

- Osnellys E. Andrade D. (profesora guía): requiere los informes y entregables de cada fase, el reporte de avance y la evidencia del trabajo, en los formatos y plazos de la asignatura.

- Maximiliano Leiva y Martín Carriel (equipo): necesitan coordinación diaria, visibilidad de las tareas en curso y bloqueadas, y registro de las decisiones técnicas y de los acuerdos con la empresa.

- Personal técnico de instalación: necesita conocer cómo usará el panel del técnico y la aplicación móvil, y participar en las pruebas de usuario de la validación final.

- Clientes finales de la empresa: no participan en la comunicación del proyecto; el sistema les comunica el estado de sus cotizaciones por correo una vez en producción.

# Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto

| Comunicación | Objetivo | Contenido | Formato | Medio | Frecuencia | Plazo de confirmación | Responsable | Aprobador | Audiencia / Receptores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión de seguimiento del equipo | Coordinar el trabajo y detectar bloqueos | Avance, bloqueos, tareas y decisiones técnicas | Reunión breve y notas | Presencial o Discord | Lunes, miércoles y viernes | Mismo día | Maximiliano Leiva | Equipo de proyecto | Maximiliano Leiva, Martín Carriel |
| Coordinación diaria | Resolver dudas y avisar cambios | Mensajes y enlaces a tareas | Texto | Discord | Diaria | 24 horas | Ambos integrantes | — | Equipo de proyecto |
| Reporte de avance semanal | Informar el estado del proyecto | Actividades completadas, en curso y bloqueadas; riesgos | Reporte desde el tablero Kanban | GitHub Projects / canales de la asignatura | Semanal | 48 horas | Maximiliano Leiva | Martín Carriel | Profesora guía, equipo |
| Reunión de validación de hito | Validar entregables y requerimientos | Demostración del sistema, reglas de cálculo, acuerdos | Demostración y acta | Presencial o videollamada | En cada hito (semanas 1, 3, 6, 9, 12 y 15) | 48 horas (acta) | Maximiliano Leiva | Manuel Arellano | Manuel Arellano, equipo |
| Consultas a la empresa | Aclarar reglas de negocio y datos | Pregunta concreta y contexto | Mensaje breve | WhatsApp | Según necesidad | 48 horas hábiles | Maximiliano Leiva | — | Manuel Arellano |
| Solicitud de cambio | Registrar y evaluar un cambio | Descripción, impacto y decisión | Escrito | WhatsApp o correo, y backlog | Cuando surge | 48 horas | Maximiliano Leiva | Manuel Arellano (si afecta el alcance) | Equipo, Manuel Arellano |
| Acta de reunión | Dejar constancia de acuerdos | Participantes, acuerdos, tareas y plazos | Documento | Carpeta compartida del proyecto | Tras cada reunión relevante | 48 horas | Maximiliano Leiva | Participantes | Participantes de la reunión |
| Revisión de código | Asegurar la calidad antes de integrar | Cambios y comentarios | Pull request | GitHub | Por cada funcionalidad | 48 horas | Autor del cambio | Integrante que no lo desarrolló | Equipo de proyecto |
| Revisión académica | Evaluar el avance de cada fase | Informes, diarios y presentaciones | Documentos y presentación | Canales oficiales de DUOC UC | Según calendario de la asignatura | Según la asignatura | Equipo de proyecto | Profesora guía | Profesora guía |
| Entrega final y validación | Cerrar el proyecto con la conformidad del cliente | Sistema desplegado, manuales y acta de validación | Presentación y documentos | Presencial | Semana 15 (04/12/2026) | Firma del acta | Maximiliano Leiva | Manuel Arellano y profesora guía | Todos los interesados |

# Recursos asignados a actividades de comunicaciones

Las actividades de comunicación no tienen costo para el proyecto y se apoyan en los siguientes recursos:

- Personas: Maximiliano Leiva coordina la comunicación con la empresa y con la profesora guía, redacta las actas y el reporte semanal; Martín Carriel mantiene al día el tablero Kanban y revisa los reportes antes de enviarlos.

- Herramientas: Discord para la comunicación diaria del equipo; WhatsApp y correo electrónico con la empresa; GitHub Projects (tablero Kanban) y GitHub (pull requests) para el seguimiento del trabajo; videollamada cuando la reunión no puede ser presencial; y los canales oficiales de DUOC UC con la profesora guía.

- Tiempo: cerca de 1 a 2 horas semanales por integrante, incluidas en la dedicación de 17 horas semanales que establece el Plan de Gestión de Recursos.

# Proceso de Escalamiento

Cuando un problema no se puede resolver en el nivel en que aparece, se escala según los siguientes niveles y plazos:

- Nivel 1 – Equipo de proyecto (Maximiliano Leiva y Martín Carriel): problemas técnicos, de coordinación o de carga de trabajo. Se resuelven por consenso en la reunión de seguimiento siguiente, o en un máximo de 2 días hábiles.

- Nivel 2 – Profesora guía (Osnellys Andrade): desacuerdos que el equipo no logra resolver, riesgos que amenazan un hito de evaluación o dudas sobre los requisitos académicos. Se consulta por los canales de la asignatura y se espera respuesta en la clase o revisión siguiente.

- Nivel 3 – Patrocinador (Manuel Arellano): cambios que afectan el alcance validado, reglas de negocio sin definir o retrasos de la empresa (por ejemplo, en la contratación del hosting). Lo plantea Maximiliano Leiva por WhatsApp o en reunión, con la propuesta de solución y su impacto.

- Nivel 4 – Coordinación de la carrera de Ingeniería en Informática (DUOC UC): situaciones que comprometen la continuidad del proyecto y que no se resuelven en los niveles anteriores.

Cada escalamiento queda registrado en el acta de la reunión siguiente, con la decisión tomada y su responsable.

# Diagrama de Flujo de Información

La información del proyecto fluye de la siguiente forma:

- Levantamiento: Manuel Arellano entrega requerimientos, casos reales de cotización y observaciones a Maximiliano Leiva (WhatsApp o reunión).

- Registro: Maximiliano Leiva los registra como historias de usuario o solicitudes de cambio en el backlog (GitHub Projects) y los comparte con Martín Carriel por Discord.

- Planificación: en la reunión de seguimiento, ambos integrantes priorizan las tareas del sprint y actualizan el tablero Kanban.

- Desarrollo y revisión: cada funcionalidad se trabaja en su rama y se integra mediante pull request revisado por el otro integrante.

- Reporte: cada semana se genera el reporte de avance desde el tablero y se comparte con la profesora guía según el calendario de la asignatura.

- Validación: en cada hito se muestra el avance a Manuel Arellano, se registran los acuerdos en un acta y las observaciones vuelven al backlog (paso 2).

# De la Actualización y Refinación del Plan de Comunicaciones

Este plan se revisa y, si corresponde, se actualiza en los siguientes casos:

- Al inicio de cada fase del Capstone o de cada sprint, si cambia la forma de trabajo del equipo.

- Cuando se incorpora un nuevo interesado o cambian sus necesidades de información (por ejemplo, el personal técnico en la etapa de pruebas de usuario).

- Cuando una comunicación no cumple su objetivo: acuerdos que no se registraron, respuestas fuera de plazo o información que no llegó a quien la necesitaba.

- Cuando se aprueba un cambio de alcance o de cronograma que modifica los hitos de validación.

Los cambios los propone cualquier integrante, se acuerdan en la reunión de seguimiento, se informan a Manuel Arellano si le afectan y quedan registrados con una nueva versión de este documento.

# Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Hito | Punto de control del cronograma en que se valida un conjunto de entregables. |
| Sprint | Iteración de 2 a 3 semanas que entrega un incremento funcional del sistema. |
| Tablero Kanban | Tablero de GitHub Projects con las tareas por hacer, en curso, bloqueadas y terminadas. |
| Backlog | Lista priorizada de historias de usuario, tareas y solicitudes de cambio pendientes. |
| Acta de reunión | Registro escrito de participantes, acuerdos, tareas y decisiones de una reunión. |
| Pull request | Solicitud para integrar una rama al código principal, revisada por el otro integrante. |
| Escalamiento | Traslado de un problema al nivel de autoridad siguiente cuando no se resuelve donde surgió. |
| Interesado | Persona u organización afectada por el proyecto o que influye en él. |

# Anexos

Se usan los siguientes formatos para las comunicaciones del proyecto:

- Acta de reunión: fecha, participantes, temas tratados, acuerdos, tareas con responsable y plazo, y decisiones técnicas.

- Reporte de avance semanal: actividades completadas, en curso y bloqueadas según el tablero Kanban, riesgos detectados y próximos pasos.

- Solicitud de cambio: descripción del cambio, quién lo pide, impacto en alcance, cronograma y módulos desarrollados, y decisión tomada.

- Mensaje de validación de hito (WhatsApp): resumen breve de lo que se muestra, qué se necesita validar y plazo de respuesta.

- Documentos relacionados: Acta de Constitución, Plan de Dirección, Registro de Interesados, Matriz RACI, Plan de Gestión de Recursos y Documento de Requerimientos de Software v1.2.