## RFC-01
REQUERIMIENTO DE CAMBIO - RFC 01
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre |  | Martin Ignacio Carriel Galaz |  |  |  | Asignado a |  | Maximiliano Andres Leiva Rozas
Área/Entidad |  | Product Owner / Solicitante |  |  |  | Cargo |  | Líder técnico y responsable de implementación
Teléfono |  | +56987654321 |  |  |  | Correo electrónico |  | max.leiva@duocuc.cl
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
DETALLE DE SUSPENSIÓN DE MONITOREO (Detallar IP, Servidor) | [6 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER MONITOREO?
No aplica suspensión de monitoreo; el cambio se ejecuta sobre ambiente de desarrollo/pruebas. Verificar monitoreo antes de ejecutar. | [6 empty] | 18:00 | 20:00 | SI |  | NO | X
3. INFORMACIÓN DE RESPALDO
[7 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER EL RESPALDO?
Realizar respaldo de la configuración y base de datos antes de la ejecución. No se solicita suspender el respaldo; se coordina una copia previa. | [6 empty] | 18:00 | 18:00 | SI |  | NO | X
4. INFORMACIÓN DE CMDB
DETALLE DE MODIFICACIÓN CMDB | [6 empty] | MODIFICA |  | ELIMINA |  | CREA
Modificación de la configuración funcional y/o documentación del componente afectado: Backend Django REST / módulo de cotizaciones. | [6 empty] | X
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
CLIENTE |  |  | CÓDIGO DEL CAMBIO |  | FECHA DE REQUERIMIENTO (de/mm/aaaa) |  |  | ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN AFECTADOS (CI) (Nombre de host)
Winquote |  |  | WQ-RFC-001 |  | 2026-08-10 |  |  | Backend Django REST / módulo de cotizaciones
,
Incorporar reglas de vigencia y modificar el flujo de aprobación de cotizaciones.
FECHA EJECUCION DE ACTIVIDADES (Fecha programada de Inicio) |  |  |  | HORA EJECUCION DE ACTIVIDADES (hh:mm) |  | TIEMPO ESTIMADO EJECUCION DE ACTIVIDADES - HORAS (incluye Rollback) |  |  | ¿GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO?
2026-08-24 |  |  |  | 18:00 |  | 2 |  |  | SI |  | NO | X
LINEA DE SERVICIO AFECTADA (señale con X) |  |  |  | PRODUCTO AFECTADO (Registre el NOMBRE del elemento específico afectado con el cambio, en la casilla que corresponda)
Centro de Datos |  |  |  | Aplicación | Motor de cotización y panel administrativo
Redes / Telecomunicaciones |  |  |  | Enlace
CCC / Mesa De Ayuda |  |  |  | Campaña
Soporte Aplicaciones |  |  | X | Otros
Soporte Infraestructura
Otro
URGENCIA DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja |  | Media | X | Alta |  | Crítica
URGENCIA: La urgencia se basa en la tipificación de las acciones a ejecutar: - Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios. - Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios. - Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios. - Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
ANTECEDENTES DEL CAMBIO (¿POR QUÉ SE REQUIERE?)
El mandante solicitó que las cotizaciones tengan una duración definida y que se modifique el flujo de aprobación para reflejar el proceso comercial.
BENEFICIOS DEL CAMBIO O LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZARLO
Mejora el control comercial, evita cotizaciones vencidas y permite conocer quién aprobó o modificó cada cotización. Si no se realiza, pueden mantenerse cotizaciones sin vigencia o con estados ambiguos.
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO
PLAN | TAREA |  |  |  | HORA |  | FECHA/ HORA FINALIZACIÓN |  | RESPONSABLE |  | CELULAR
| Respaldar base de datos y configuración |  |  |  | 18:00 |  | 24/08/2026 18:15 |  | Martin Ignacio Carriel Galaz |  | +56987654321
| Actualizar regla de vigencia |  |  |  | 18:15 |  | 24/08/2026 18:45 |  | Maximiliano Andres Leiva Rozas |  | +56987654321
| Actualizar estados y permisos de aprobación |  |  |  | 18:45 |  | 24/08/2026 19:15 |  | Martin Ignacio Carriel Galaz |  | +56987654321
| Desplegar en ambiente de pruebas |  |  |  | 19:15 |  | 24/08/2026 19:30 |  | Maximiliano Andres Leiva Rozas |  | +56987654321
PLAN DE PRUEBAS
| Crear cotización y verificar fecha límite |  |  |  | 19:30 |  | 24/08/2026 19:45 |  | Maximiliano Andres Leiva Rozas |  | +56987654321
| Probar aprobación, rechazo y modificación |  |  |  | 19:45 |  | 24/08/2026 20:00 |  | Martin Ignacio Carriel Galaz |  | +56987654321
| Validar trazabilidad del cambio |  |  |  | 20:00 |  | 24/08/2026 20:15 |  | Maximiliano Andres Leiva Rozas |  | +56987654321
PLAN DE REVERSIÓN (Roll-back)
| Restaurar versión y configuración anterior |  |  |  | 20:15 |  | 24/08/2026 20:30 |  | Martin Ignacio Carriel Galaz |  | +56987654321
7. GESTIÓN DEL RIESGO
SUCESO |  |  | ACCION DE MITIGACIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | NUMERO CELULAR
Regla de días no coincide con el negocio |  |  | Confirmar si son días corridos o hábiles antes de ejecutar. |  |  |  | Martin Ignacio Carriel Galaz |  |  | +56987654321
Cambio de estado bloquea cotizaciones existentes |  |  | Probar con datos de respaldo y mantener migración reversible. |  |  |  | Maximiliano Andres Leiva Rozas |  |  | +56987654321
Permisos insuficientes o excesivos |  |  | Ejecutar matriz de roles antes del cierre. |  |  |  | Martin Ignacio Carriel Galaz |  |  | +56987654321
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLE |  |  |  |  | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Regla de vigencia |  |  |  |  | La cotización muestra inicio, vencimiento y estado correcto.
Flujo de aprobación |  |  |  |  | Solo los roles autorizados pueden aprobar, rechazar o modificar; la acción queda auditada.
9. ANEXOS
10. APROBACIÓN SOLICITUD
NOMBRE |  |  |  | ROL |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Martin Ignacio Carriel Galaz |  |  |  | Product Owner / Responsable de aprobación de solicitud |  | 2026-08-10 |  | Pendiente de aprobación |  |  | ma.carriel@duocuc.cl
11. INFORMACIÓN DEL CAMBIO
PRIORIDAD DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja |  | Media |  | Alta |  | Crítica
TIPO DE CAMBIO |  |  |  | Pre Aprobado | Rutinario |  | Normal |  | Emergen. |  | Document.
[11 empty] | # Incidente | No aplica
TIPO DE CAMBIO: El Tipo de cambio se basa en la Aprobación necesaria, validaciones para su ejecución y el proceso que sigue: - Rutinario: Cambios en que no se vea afectado un ACN. RFC debe presentarse al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Normal: Cambio involucra un ACN. Debe ser evaluado por el CAB y el RFC debe ser presentado al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Emergencia: Si involucra ACN y se debe evaluar en fecha distinta a sesión normal de CAB. Debe ser evaluado por CE. Si no involucra ACN y RFC se presenta con menos de 8 horas de anticipación. - Documental: Es una cambio de alto impacto producto de una Incidencia o Crisis, se debe indicar número de Incidencia.
12. APROBACIÓN EJECUCIÓN
|  |  |  | GESTOR DE CAMBIOS | CAB |  | CE
NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FECHA |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Maximiliano Andres Leiva Rozas |  |  |  | Líder técnico de ejecución y pruebas |  | Pendiente |  | Pendiente de aprobación |  |  | max.leiva@duocuc.cl
*La APROBACIÓN de ejecución de los cambios se puede formalizar a través de: a) Firma del RFC. b) Correo Electrónico de aprobación de los integrantes del comité. c) Acta de Comité de Cambios.
CAMBIO APROBADO
SI |  | X | OBSERVACIONES
NO

## RFC-02
REQUERIMIENTO DE CAMBIO - RFC 02
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre |  | Maximiliano Andres Leiva Rozas |  |  |  | Asignado a |  | Martin Ignacio Carriel Galaz
Área/Entidad |  | Responsable UX / Solicitante |  |  |  | Cargo |  | Líder técnico y responsable de implementación
Teléfono |  | +56987654321 |  |  |  | Correo electrónico |  | ma.carriel@duocuc.cl
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
DETALLE DE SUSPENSIÓN DE MONITOREO (Detallar IP, Servidor) | [6 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER MONITOREO?
No aplica suspensión de monitoreo; el cambio se ejecuta sobre ambiente de desarrollo/pruebas. Verificar monitoreo antes de ejecutar. | [6 empty] | 18:00 | 20:00 | SI |  | NO | X
3. INFORMACIÓN DE RESPALDO
[7 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER EL RESPALDO?
Realizar respaldo de la configuración y base de datos antes de la ejecución. No se solicita suspender el respaldo; se coordina una copia previa. | [6 empty] | 18:00 | 18:00 | SI |  | NO | X
4. INFORMACIÓN DE CMDB
DETALLE DE MODIFICACIÓN CMDB | [6 empty] | MODIFICA |  | ELIMINA |  | CREA
Modificación de la configuración funcional y/o documentación del componente afectado: Aplicación Android / módulo de documentos y perfiles. | [6 empty] | X
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
CLIENTE |  |  | CÓDIGO DEL CAMBIO |  | FECHA DE REQUERIMIENTO (de/mm/aaaa) |  |  | ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN AFECTADOS (CI) (Nombre de host)
Winquote |  |  | WQ-RFC-002 |  | 2026-08-17 |  |  | Aplicación Android / módulo de documentos y perfiles
,
Corregir problemas de diseño, mejorar comprobantes PDF y restringir la vista del instalador.
FECHA EJECUCION DE ACTIVIDADES (Fecha programada de Inicio) |  |  |  | HORA EJECUCION DE ACTIVIDADES (hh:mm) |  | TIEMPO ESTIMADO EJECUCION DE ACTIVIDADES - HORAS (incluye Rollback) |  |  | ¿GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO?
2026-09-14 |  |  |  | 18:00 |  | 2 |  |  | SI |  | NO | X
LINEA DE SERVICIO AFECTADA (señale con X) |  |  |  | PRODUCTO AFECTADO (Registre el NOMBRE del elemento específico afectado con el cambio, en la casilla que corresponda)
Centro de Datos |  |  |  | Aplicación | Interfaz Android, comprobante PDF y vista instalador
Redes / Telecomunicaciones |  |  |  | Enlace
CCC / Mesa De Ayuda |  |  |  | Campaña
Soporte Aplicaciones |  |  | X | Otros
Soporte Infraestructura
Otro
URGENCIA DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja | X | Media |  | Alta |  | Crítica
URGENCIA: La urgencia se basa en la tipificación de las acciones a ejecutar: - Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios. - Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios. - Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios. - Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
ANTECEDENTES DEL CAMBIO (¿POR QUÉ SE REQUIERE?)
El cliente reportó problemas de diseño, necesidad de mejorar los comprobantes PDF y la necesidad de restringir la vista destinada al instalador.
BENEFICIOS DEL CAMBIO O LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZARLO
Mejora la experiencia de uso, reduce errores de interpretación y disminuye el riesgo de acceso a funciones no correspondientes al instalador.
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO
PLAN | TAREA |  |  |  | HORA |  | FECHA/ HORA FINALIZACIÓN |  | RESPONSABLE |  | CELULAR
| Respaldar versión actual |  |  |  | 18:00 |  | 14/09/2026 18:15 |  | Maximiliano Andres Leiva Rozas |  | +56987654321
| Aplicar ajustes visuales priorizados |  |  |  | 18:15 |  | 14/09/2026 19:00 |  | Martin Ignacio Carriel Galaz |  | +56987654321
| Actualizar generación y formato PDF |  |  |  | 19:00 |  | 14/09/2026 19:30 |  | Maximiliano Andres Leiva Rozas |  | +56987654321
| Aplicar restricciones de vista instalador |  |  |  | 19:30 |  | 14/09/2026 19:45 |  | Martin Ignacio Carriel Galaz |  | +56987654321
PLAN DE PRUEBAS
| Revisar pantallas en distintos tamaños |  |  |  | 19:45 |  | 14/09/2026 20:00 |  | Martin Ignacio Carriel Galaz |  | +56987654321
| Generar y abrir comprobante PDF |  |  |  | 20:00 |  | 14/09/2026 20:15 |  | Maximiliano Andres Leiva Rozas |  | +56987654321
| Validar permisos del instalador |  |  |  | 20:15 |  | 14/09/2026 20:30 |  | Martin Ignacio Carriel Galaz |  | +56987654321
PLAN DE REVERSIÓN (Roll-back)
| Restaurar APK y plantilla PDF anterior |  |  |  | 20:30 |  | 14/09/2026 20:45 |  | Maximiliano Andres Leiva Rozas |  | +56987654321
7. GESTIÓN DEL RIESGO
SUCESO |  |  | ACCION DE MITIGACIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | NUMERO CELULAR
Ajuste visual afecta navegación |  |  | Aplicar cambios sobre componentes revisados y ejecutar regresión. |  |  |  | Maximiliano Andres Leiva Rozas |  |  | +56987654321
PDF pierde información o formato |  |  | Comparar comprobante antes y después con datos de prueba. |  |  |  | Martin Ignacio Carriel Galaz |  |  | +56987654321
Instalador recibe permisos indebidos |  |  | Probar explícitamente rutas autorizadas y no autorizadas. |  |  |  | Maximiliano Andres Leiva Rozas |  |  | +56987654321
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLE |  |  |  |  | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Interfaz corregida |  |  |  |  | Pantallas priorizadas sin desbordes y con textos legibles.
Comprobante PDF |  |  |  |  | El PDF se genera, contiene la información esperada y puede visualizarse.
9. ANEXOS
Cotización
10. APROBACIÓN SOLICITUD
NOMBRE |  |  |  | ROL |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Maximiliano Andres Leiva Rozas |  |  |  | Responsable UX / Responsable de aprobación de solicitud |  | 2026-08-17 |  | Pendiente de aprobación |  |  | max.leiva@duocuc.cl
11. INFORMACIÓN DEL CAMBIO
PRIORIDAD DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja |  | Media |  | Alta |  | Crítica
TIPO DE CAMBIO |  |  |  | Pre Aprobado | Rutinario |  | Normal |  | Emergen. |  | Document.
[11 empty] | # Incidente | No aplica
TIPO DE CAMBIO: El Tipo de cambio se basa en la Aprobación necesaria, validaciones para su ejecución y el proceso que sigue: - Rutinario: Cambios en que no se vea afectado un ACN. RFC debe presentarse al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Normal: Cambio involucra un ACN. Debe ser evaluado por el CAB y el RFC debe ser presentado al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Emergencia: Si involucra ACN y se debe evaluar en fecha distinta a sesión normal de CAB. Debe ser evaluado por CE. Si no involucra ACN y RFC se presenta con menos de 8 horas de anticipación. - Documental: Es una cambio de alto impacto producto de una Incidencia o Crisis, se debe indicar número de Incidencia.
12. APROBACIÓN EJECUCIÓN
|  |  |  | GESTOR DE CAMBIOS | CAB |  | CE
NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FECHA |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Martin Ignacio Carriel Galaz |  |  |  | Líder técnico de ejecución y control de calidad |  | Pendiente |  | Pendiente de aprobación |  |  | ma.carriel@duocuc.cl
*La APROBACIÓN de ejecución de los cambios se puede formalizar a través de: a) Firma del RFC. b) Correo Electrónico de aprobación de los integrantes del comité. c) Acta de Comité de Cambios.
CAMBIO APROBADO
SI |  | X | OBSERVACIONES
NO

## RFC-03
REQUERIMIENTO DE CAMBIO - RFC 03
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre |  | Martin Ignacio Carriel Galaz |  |  |  | Asignado a |  | Maximiliano Andres Leiva Rozas
Área/Entidad |  | Product Owner / Solicitante |  |  |  | Cargo |  | Líder técnico y responsable de implementación
Teléfono |  | +56987654321 |  |  |  | Correo electrónico |  | max.leiva@duocuc.cl
2. INFORMACIÓN DE MONITOREO
DETALLE DE SUSPENSIÓN DE MONITOREO (Detallar IP, Servidor) | [6 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER MONITOREO?
No aplica suspensión de monitoreo; el cambio se ejecuta sobre ambiente de desarrollo/pruebas. Verificar monitoreo antes de ejecutar. | [6 empty] | 18:00 | 21:00 | SI |  | NO | X
3. INFORMACIÓN DE RESPALDO
[7 empty] | Fecha y Hora de Inicio | Fecha y Hora de Termino | ¿SE DEBE SUSPENDER EL RESPALDO?
Realizar respaldo de la configuración y base de datos antes de la ejecución. No se solicita suspender el respaldo; se coordina una copia previa. | [6 empty] | 18:00 | 18:00 | SI |  | NO | X
4. INFORMACIÓN DE CMDB
DETALLE DE MODIFICACIÓN CMDB | [6 empty] | MODIFICA |  | ELIMINA |  | CREA
Modificación de la configuración funcional y/o documentación del componente afectado: Backend Django REST / producción, ventas y auditoría. | [6 empty] | X
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
CLIENTE |  |  | CÓDIGO DEL CAMBIO |  | FECHA DE REQUERIMIENTO (de/mm/aaaa) |  |  | ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN AFECTADOS (CI) (Nombre de host)
Winquote |  |  | WQ-RFC-003 |  | 2026-08-24 |  |  | Backend Django REST / producción, ventas y auditoría
,
Incorporar dashboard de producción por modelo, definir anulación posterior al pago y habilitar auditoría.
FECHA EJECUCION DE ACTIVIDADES (Fecha programada de Inicio) |  |  |  | HORA EJECUCION DE ACTIVIDADES (hh:mm) |  | TIEMPO ESTIMADO EJECUCION DE ACTIVIDADES - HORAS (incluye Rollback) |  |  | ¿GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO?
2026-09-28 |  |  |  | 18:00 |  | 3 |  |  | SI |  | NO | X
LINEA DE SERVICIO AFECTADA (señale con X) |  |  |  | PRODUCTO AFECTADO (Registre el NOMBRE del elemento específico afectado con el cambio, en la casilla que corresponda)
Centro de Datos |  |  |  | Aplicación | Dashboard de producción, ventas y panel de auditoría
Redes / Telecomunicaciones |  |  |  | Enlace
CCC / Mesa De Ayuda |  |  |  | Campaña
Soporte Aplicaciones |  |  | X | Otros
Soporte Infraestructura
Otro
URGENCIA DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja |  | Media | X | Alta |  | Crítica
URGENCIA: La urgencia se basa en la tipificación de las acciones a ejecutar: - Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios. - Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios. - Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios. - Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
ANTECEDENTES DEL CAMBIO (¿POR QUÉ SE REQUIERE?)
El cliente solicitó visualizar la producción de ventanas por modelo, gestionar la anulación de una venta después del pago y contar con paneles de registro de auditoría.
BENEFICIOS DEL CAMBIO O LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZARLO
Aumenta la visibilidad de producción, formaliza operaciones sensibles y permite reconstruir cambios, aprobaciones y anulaciones. Si no se realiza, se mantiene una trazabilidad limitada y mayor riesgo operativo.
6. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO
PLAN | TAREA |  |  |  | HORA |  | FECHA/ HORA FINALIZACIÓN |  | RESPONSABLE |  | CELULAR
| Respaldar base de datos y configuración |  |  |  | 18:00 |  | 28/09/2026 18:20 |  | Martin Ignacio Carriel Galaz |  | +56987654321
| Implementar consulta de producción por modelo |  |  |  | 18:20 |  | 28/09/2026 19:00 |  | Maximiliano Andres Leiva Rozas |  | +56987654321
| Aplicar regla de anulación posterior al pago |  |  |  | 19:00 |  | 28/09/2026 19:40 |  | Martin Ignacio Carriel Galaz |  | +56987654321
| Registrar eventos y habilitar panel de auditoría |  |  |  | 19:40 |  | 28/09/2026 20:20 |  | Maximiliano Andres Leiva Rozas |  | +56987654321
| Desplegar versión en pruebas |  |  |  | 20:20 |  | 28/09/2026 20:30 |  | Martin Ignacio Carriel Galaz |  | +56987654321
PLAN DE PRUEBAS
| Validar dashboard con distintos modelos |  |  |  | 20:30 |  | 28/09/2026 20:45 |  | Maximiliano Andres Leiva Rozas |  | +56987654321
| Probar permisos de anulación |  |  |  | 20:45 |  | 28/09/2026 21:00 |  | Martin Ignacio Carriel Galaz |  | +56987654321
| Verificar registro de aprobación y anulación |  |  |  | 21:00 |  | 28/09/2026 21:15 |  | Maximiliano Andres Leiva Rozas |  | +56987654321
PLAN DE REVERSIÓN (Roll-back)
| Restaurar versión anterior y conservar respaldo de auditoría |  |  |  | 21:15 |  | 28/09/2026 21:35 |  | Martin Ignacio Carriel Galaz |  | +56987654321
7. GESTIÓN DEL RIESGO
SUCESO |  |  | ACCION DE MITIGACIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | NUMERO CELULAR
La anulación posterior al pago requiere devolución monetaria |  |  | Definir con el mandante si es cambio de estado, reversa o devolución antes de desarrollar. |  |  |  | Martin Ignacio Carriel Galaz |  |  | +56987654321
Dashboard muestra datos incompletos |  |  | Validar consulta contra registros reales de prueba. |  |  |  | Maximiliano Andres Leiva Rozas |  |  | +56987654321
Auditoría expone datos sensibles |  |  | Excluir tokens, contraseñas y secretos; revisar permisos. |  |  |  | Martin Ignacio Carriel Galaz |  |  | +56987654321
8. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLE |  |  |  |  | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Dashboard de producción |  |  |  |  | Muestra producción agrupada por modelo y estado, según datos disponibles.
Flujo de anulación |  |  |  |  | Aplica permisos, confirmación, motivo y estado definido; no elimina el historial.
9. ANEXOS
10. APROBACIÓN SOLICITUD
NOMBRE |  |  |  | ROL |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Martin Ignacio Carriel Galaz |  |  |  | Product Owner / Responsable de aprobación de solicitud |  | 2026-08-24 |  | Pendiente de aprobación |  |  | ma.carriel@duocuc.cl
11. INFORMACIÓN DEL CAMBIO
PRIORIDAD DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja |  | Media |  | Alta |  | Crítica
TIPO DE CAMBIO |  |  |  | Pre Aprobado | Rutinario |  | Normal |  | Emergen. |  | Document.
[11 empty] | # Incidente | No aplica
TIPO DE CAMBIO: El Tipo de cambio se basa en la Aprobación necesaria, validaciones para su ejecución y el proceso que sigue: - Rutinario: Cambios en que no se vea afectado un ACN. RFC debe presentarse al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Normal: Cambio involucra un ACN. Debe ser evaluado por el CAB y el RFC debe ser presentado al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Emergencia: Si involucra ACN y se debe evaluar en fecha distinta a sesión normal de CAB. Debe ser evaluado por CE. Si no involucra ACN y RFC se presenta con menos de 8 horas de anticipación. - Documental: Es una cambio de alto impacto producto de una Incidencia o Crisis, se debe indicar número de Incidencia.
12. APROBACIÓN EJECUCIÓN
|  |  |  | GESTOR DE CAMBIOS | CAB |  | CE
NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FECHA |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Maximiliano Andres Leiva Rozas |  |  |  | Líder técnico de ejecución y auditoría |  | Pendiente |  | Pendiente de aprobación |  |  | max.leiva@duocuc.cl
*La APROBACIÓN de ejecución de los cambios se puede formalizar a través de: a) Firma del RFC. b) Correo Electrónico de aprobación de los integrantes del comité. c) Acta de Comité de Cambios.
CAMBIO APROBADO
SI |  |  | OBSERVACIONES.
NO