## Control Winquote01
CONTROL DE COSTES DEL PROYECTO — WINQUOTE01
Partida / bloque de gasto | Presupuesto inicial | Presupuesto actual | Costes actuales | Costes comprometidos (pedidos realizados no pagados) | Costes hasta el final del proyecto | Coste total esperado | Cambio necesario en SAP | Explicación de los cambios | Observaciones
Precio de venta | 7200000 | 7200000 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Estimación referencial de venta; no corresponde a un costo. | Validar con contrato o cotización comercial.
Coste total de implementación | 6000000 | 6100000 | 2400000 | 1600000 | 2500000 | 6500000 | 400000 | Estimación aproximada basada en avance, compromisos y trabajo pendiente. | Total de los bloques de implementación.
Desarrollo de la solución Winquote | 4700000 | 4800000 | 1900000 | 1300000 | 1900000 | 5100000 | 300000 | Estimación aproximada del desarrollo Android, backend y proxy/BFF. | Suma de las partidas 1.1 y 1.2.
Aplicación Android nativa | 2500000 | 2550000 | 1100000 | 700000 | 850000 | 2650000 | 100000 | Estimación aproximada de ejecución, integración y pruebas. | No reemplaza horas ni facturas reales.
Backend Django y proxy/BFF | 2200000 | 2250000 | 800000 | 600000 | 1050000 | 2450000 | 200000 | Estimación aproximada de API, permisos, cotizaciones, auditoría y archivos. | No reemplaza horas ni facturas reales.
Infraestructura y servicios tecnológicos | 700000 | 720000 | 250000 | 200000 | 350000 | 800000 | 80000 | Estimación aproximada de alojamiento, despliegue, comunicación y dominio. | Suma de las partidas 2.1 y 2.2.
Ambiente de alojamiento y despliegue | 450000 | 460000 | 150000 | 150000 | 200000 | 500000 | 40000 | Estimación aproximada del ambiente, servidor, respaldos y monitoreo. | Validar con cotizaciones del proveedor.
Servicios de comunicación y dominio | 250000 | 260000 | 100000 | 50000 | 150000 | 300000 | 40000 | Estimación aproximada de correo, dominio y notificaciones. | Validar servicios finalmente contratados.
Implementación, capacitación y puesta en marcha | 600000 | 580000 | 250000 | 100000 | 250000 | 600000 | 20000 | Estimación aproximada de pruebas, documentación, capacitación y transferencia. | Suma de la partida 3.1.
Pruebas, documentación y capacitación | 600000 | 580000 | 250000 | 100000 | 250000 | 600000 | 20000 | Estimación aproximada de pruebas finales, manuales, actas y capacitación. | Validar con el plan de aceptación.
Note on B4: Estimación aproximada: total de implementación de la Matriz de Adquisiciones.
Note on C4: Estimación aproximada del presupuesto actual; debe sustituirse por la última revisión aprobada.