Cotizadora Web – Ventanas y Aluminios Manuel Arellano

Informe Final de Proyecto

Versión [1.0]

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23-09-2026 | 1.0 | Forma inicial de Plantilla de Cierre de Proyecto | Martin Carriel – Maximiliano Leiva |

Contenido

1.	Mediciones de Tamaño	3

1.1.	Fase de Elaboración – Iteración II	3

1.2.	Fase de Construcción – Iteración I	3

1.3.	Fase de Construcción – Iteración II	3

1.4.	Fase de Transición – Iteración I	3

2.	Mediciones de Esfuerzo (horas)	3

2.1.	Fase Inicial	3

2.2.	Fase de Elaboración	3

2.3.	Fase de Construcción	3

2.4.	Fase de Transición	3

3.	Estimaciones vs. Reales	3

3.1.	Tamaño	3

3.2.	Esfuerzo	4

4.	Desarrollo del Proyecto	4

4.1.	Fases e Iteraciones	4

4.2.	Desviaciones ocurridas	4

4.3.	Riesgos ocurridos	4

4.4.	Riesgos no identificados y ocurridos	4

5.	Evaluación	4

Mediciones de Tamaño

Esta sección presenta la cuantificación del esfuerzo de desarrollo expresado en Líneas de Código (LOC - Lines of Code) para cada una de las versiones e iteraciones liberadas del proyecto WinQuote (Python/Django, Kotlin/Jetpack Compose, JavaScript, HTML5/CSS3 y SQL). Se distingue técnicamente entre:

- Tamaño del Producto Entregado (Producción): Código fuente ejecutable que compone directamente la solución operativa entregada al cliente (backend, frontend, lógica de negocio y aplicación móvil).

- Tamaño de la Implementación Realizada (LOC Totales Desarrolladas): Suma total del código generado por el equipo durante la iteración, el cual incluye el producto entregado más scripts de migración, suites de pruebas automatizadas (unitarias e integración), fixtures de datos, configuraciones de despliegue y prototipos descartados.

Fase de Elaboración – Iteración II

Se implementaron la arquitectura base, el modelado relacional 3FN, la estructura inicial de la app en Kotlin y los primeros endpoints en Django REST Framework.

- Tamaño del Producto Entregado: 3.570 LOC (backend base, scaffolding móvil e interfaces iniciales).

- Tamaño de la Implementación Realizada: 5.230 LOC (incluye prototipos de prueba, scripts de migración y datos de prueba fixtures).

Fase de Construcción – Iteración I

Se construyó el núcleo algorítmico del sistema: el motor de cotización, las reglas técnicas dimensionales (RN-01 a RN-08) y los formularios interactivos de configuración en web y móvil.

- Tamaño del Producto Entregado: 7.700 LOC (lógica matemática, componentes Jetpack Compose y maquetación interactiva).

- Tamaño de la Implementación Realizada: 12.200 LOC (incluye suites de pruebas unitarias para validación de cálculos contra planillas Excel).

Fase de Construcción – Iteración II

Se desarrollaron la gestión del ciclo de cotizaciones, perfiles de clientes, generación de presupuestos en PDF, agenda de instalación y la integración transaccional de prueba con Transbank Webpay.

- Tamaño del Producto Entregado: 9.500 LOC (módulos administrativos, exportación de reportes, sincronización móvil y vistas de control).

- Tamaño de la Implementación Realizada: 14.650 LOC (incluye mocks de pasarela de pago, pruebas de integración y controladores auxiliares).

Fase de Transición – Iteración I

Se ejecutó la estabilización de la plataforma, optimización de consultas SQL, endurecimiento de seguridad (JWT/CORS), empaquetado del APK de producción y preparación del entorno productivo.

- Tamaño del Producto Entregado: 2.920 LOC (configuración final de servidor, depuración de código y scripts de infraestructura).

- Tamaño de la Implementación Realizada: 6.400 LOC (incluye pruebas no funcionales de carga/estrés, pipelines CI/CD y automatización de respaldos).

Mediciones de Esfuerzo (horas)

Esta sección registra la dedicación temporal efectiva del equipo (Maximiliano Leiva y Martín Carriel) a lo largo de las 18 semanas de ejecución del proyecto WinQuote, desglosada por fases, iteraciones, disciplinas de la ingeniería de software y roles asignados.

- Horas por semana del equipo

El proyecto mantuvo una media de 36,8 horas semanales conjuntas durante las 18 semanas de ejecución. El mayor volumen de trabajo se concentró entre las semanas 8 y 15 durante la programación del motor de cotización y la aplicación móvil.

| Periodo de Semanas | Promedio Semanal Equipo | Horas Totales Tramo | Enfoque Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 2 | 35,0 hrs/sem | 70 hrs | Levantamiento de requerimientos y definición de alcance |
| Semanas 3 a 7 | 39,2 hrs/sem | 196 hrs | Arquitectura, modelado relacional y prototipos de API. |
| Semanas 8 a 15 | 39,5 hrs/sem | 316 hrs | Desarrollo del motor de cálculo, reglas técnicas y vistas. |
| Semanas 16 a 18 | 27,0 hrs/sem | 81 hrs | Pruebas no funcionales, despliegue y cierre formal. |

- Horas por fase e iteración del equipo

El esfuerzo se estructuró a lo largo de las cuatro fases del ciclo de vida del software, registrando la fase de Construcción el 47,6% de la dedicación global. La fase de Transición finalizó con la estabilización técnica del sistema.

| Fase del Proyecto | Iteración | Horas M. Leiva | Horas M. Carriel | Total Horas | % Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciación | Iteración I | 34 hrs. | 36 hrs. | 70 hrs. | 10,6% |
| Elaboración | Iteración I e II | 100 hrs. | 96 hrs. | 196 hrs. | 29,6% |
| Construcción | Iteración I e II | 158 hrs | 158 hrs | 316 hrs. | 47,6% |
| Transición | Iteración I | 40 hrs | 41 hrs. | 81 hrs. | 12,2% |
| Total |  | 332 hrs. | 331 hrs. | 663 hrs. | 100,0% |

- Horas totales por integrante

La carga de trabajo se distribuyó de manera paritaria entre los dos integrantes de ingeniería. Esta división garantizó el avance simultáneo tanto del backend en Django como del frontend móvil en Kotlin.

| Integrante | Rol Principal | Horas Totales | % Participación |
| --- | --- | --- | --- |
| Maximiliano Leiva | Desarrollador Full Stack/ QA y Datos | 332 hrs. | 50,1% |
| Martin Carriel | Desarrollador Full Stack/ QA y Datos | 331 hrs. | 49,9% |
| Total Equipo |  | 663 hrs | 100,0% |

- Promedio de horas por semana, por integrante

Cada integrante dedicó un promedio constante de 18,4 horas semanales durante el semestre. Esto permitió compatibilizar el avance técnico de los sprints con las ceremonias de revisión y pruebas de integración.

| Integrante | Promedio Semanal | Horas Mínimas / Sem | Horas Máximas / Sem |
| --- | --- | --- | --- |
| Maximiliano Leiva | 18,4 hrs / sem | 13,5 hrs. | 20,5 hrs. |
| Martin Carriel | 18,4 hrs / sem | 13,5 hrs. | 20,5 hrs. |
| Total Equipo | 36,8 hrs/ sem | 27,0 hrs. | 41,0 hrs |

- Horas por rol y promedio de horas por rol

Cada integrante dedicó un promedio constante de 18,4 horas semanales durante el semestre. Esto permitió compatibilizar el avance técnico de los sprints con las ceremonias de revisión y pruebas de integración.

| Rol Asignado | Integrante Líder | Horas Totales | % Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo Full Stack | M. Leiva / M. Carriel | 393 hrs | 59,3% |
| Aseguramiento de Calidad (QA) | Martin Carriel | 118 hrs. | 17,8% |
| Arquitectura de Software y Datos | Maximiliano Leiva | 76 hrs. | 11,5% |
| Gestión de Proyecto y Despliegue | Martin Carriel | 76 hrs. | 11,4% |

- Horas por disciplina, por fase e iteración

La implementación fue la disciplina dominante en la etapa de Construcción, alcanzando 175 horas de programación activa. En la fase de Transición el foco migró hacia el aseguramiento de calidad y la preparación del despliegue final.

| Disciplina | Iniciación (I1) | Elaboración (I1-I2) | Construcción (I1-I2) | Transición (I1) | Total Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requerimientos y Análisis | 44 hrs. | 16 hrs. | 8 hrs. | 0 hrs. | 68 hrs. |
| Diseño y Arquitectura | 16 hrs. | 48 hrs. | 12 hrs. | 0 hrs. | 76 hrs. |
| Implementación (Código) | 0 hrs. | 82 hrs. | 175 hrs. | 18 hrs. | 275 hrs. |
| Aseguramiento de Calidad (QA) | 0 hrs. | 24 hrs. | 68 hrs. | 26 hrs. | 118 hrs. |
| Gestión y Despliegue | 10 hrs. | 26 hrs. | 53 hrs. | 37 hrs. | 126 hrs. |
| Total por Fase | 70 hrs. | 196 hrs. | 316 hrs. | 81 hrs. | 663 hrs. |

Fase Inicial

Comprendió la definición del alcance, el levantamiento de los requerimientos de cotización en el taller de Manuel Arellano y la formalización de la viabilidad económica y técnica. Se estableció la línea base del proyecto y el cronograma de 18 semanas de desarrollo.

| Hito / Entregable Clave | Responsable Principal | Estado de Cumplimiento | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Acta de Constitución y Alcance (2.3) | Squad de Desarrollo | Aprobado | Alcance de 19 entregables y reglas base validados con el cliente. |
| Matriz de Requerimiento y Casos de Uso | Martín Carriel | Aprobado | Alcance de 19 entregables y reglas base validados con el cliente |

2.2. Fase de Elaboración

Se mitigaron los principales riesgos arquitectónicos mediante el diseño del modelo relacional 3FN y la creación de la prueba de concepto para la API en Django y la app móvil en Kotlin. Se definió la infraestructura de comunicación y la estructura del catálogo dinámico.

| Hito / Entregable Clave | Responsable Principal | Estado de Cumplimiento | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitectura de Software y Modelo BD | Maximiliano Leiva | Aprobado | Esquema relacional optimizado y especificación OpenAPI/Swagger. |
| Prototipo Base API y Scaffolding App | Squad de Desarrollo | Aprobado | Comunicación exitosa entre cliente Android y servicios Django. |

2.3. Fase de Construcción

Se implementó el núcleo algorítmico del sistema, compuesto por el motor de cotización, las reglas técnicas dimensionales (RN-01 a RN-08) y los formularios interactivos. Se completaron los módulos de clientes, agenda, reportes PDF y panel administrativo.

| Hito / Entregable Clave | Responsable Principal | Estado de Cumplimiento | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor de Cotización y Reglas Técnicas | Maximiliano Leiva | Aprobado | Precisión de cálculo validada al 100% contra planillas Excel. |
| Módulos de Gestión, Agenda y App Móvil | Martín Carriel | Aprobado | Flujo de cotización integrado y vistas operativas en terreno. |

2.4. Fase de Transición

Se estabilizó la solución mediante pruebas de integración, carga y seguridad, remediando las observaciones técnicas detectadas. Se finalizó con el empaquetado del APK de producción, la puesta en marcha del servidor y la capacitación del personal.

| Hito / Entregable Clave | Responsable Principal | Estado de Cumplimiento | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan e Informe de Pruebas (Funcional/No Funcional) | Martín Carriel | Aprobado | Pruebas de rendimiento, estrés y compatibilidad superadas. |
| Despliegue Productivo y Transferencia Operativa | Squad de Desarrollo | Aprobado | Solución operativa en servidor y capacitación de usuarios finalizada. |

Estimaciones vs. Reales

Tamaño

Compara las líneas de código (LOC) estimadas preliminarmente mediante descomposición funcional frente al tamaño real final entregado e implementado. El incremento neto se concentró en la lógica matemática del motor de cubicación y las reglas técnicas de refuerzo.
Backend (Django REST Framework):

- Estimado: 8.000 LOC | Real entregado: 9.350 LOC | Real implementado: 13.700 LOC

- Variación: +1.350 LOC (+16,9%) debida a la complejidad técnica de las reglas dimensionales y la generación de reportes en PDF.

Frontend Web (HTML5 / JavaScript / CSS3):

- Estimado: 5.500 LOC | Real entregado: 6.600 LOC | Real implementado: 8.850 LOC

- Variación: +1.100 LOC (+20,0%) por la inclusión de formularios interactivos con validación milimétrica y paneles administrativos.

Aplicación Móvil (Kotlin / Jetpack Compose):

- Estimado: 6.000 LOC | Real entregado: 6.900 LOC | Real implementado: 9.900 LOC

- Variación: +900 LOC (+15,0%) requeridas para la navegación reactiva y la persistencia local para visitas técnicas en terreno.

Base de Datos e Infraestructura (SQL / Docker / CI/CD):

- Estimado: 1.000 LOC | Real entregado: 840 LOC | Real implementado: 6.030 LOC

- Variación: -160 LOC netas (-16,0%) gracias a la optimización del esquema 3FN, sumando scripts de automatización no contemplados inicialmente.

Consolidado General de Tamaño:

- Total estimado: 20.500 LOC

- Total real entregado (producción): 23.690 LOC (+15,6% de variación)

- Total real implementado (con pruebas y scripts): 38.480 LOC

Esfuerzo

Contrasta las horas de dedicación planificadas para las 18 semanas de desarrollo frente al esfuerzo real registrado por el equipo. La desviación global fue de un 2,0%, manteniendo un ritmo de avance sostenible y paritario entre ambos desarrolladores.
Fase de Iniciación (Semanas 1 a 2):

- Planificado: 60 hrs | Real ejecutado: 70 hrs (M. Leiva: 34 hrs / M. Carriel: 36 hrs)

- Variación: +10 hrs (+16,7%) producto del levantamiento exhaustivo de reglas técnicas y fórmulas en el taller con el patrocinador.

Fase de Elaboración (Semanas 3 a 7):

- Planificado: 190 hrs | Real ejecutado: 196 hrs (M. Leiva: 100 hrs / M. Carriel: 96 hrs)

- Variación: +6 hrs (+3,2%) por la confección de pruebas de concepto para la API y la estructura de la base de datos.

Fase de Construcción (Semanas 8 a 15):

- Planificado: 310 hrs | Real ejecutado: 316 hrs (M. Leiva: 158 hrs / M. Carriel: 158 hrs)

- Variación: +6 hrs (+1,9%) asociada a la codificación paritaria del motor de cotización, vistas dinámicas y app móvil.

Fase de Transición (Semanas 16 a 18):

- Planificado: 90 hrs | Real ejecutado: 81 hrs (M. Leiva: 40 hrs / M. Carriel: 41 hrs)

- Variación: -9 hrs (-10,0%) gracias a la rápida ejecución de pruebas no funcionales y automatización del despliegue en servidor.

Consolidado General de Esfuerzo:

- Total planificado: 650 hrs

- Total real ejecutado: 663 hrs (Maximiliano Leiva: 332 hrs / Martín Carriel: 331 hrs)

- Desviación neta: +13 hrs (+2,0%), ratificando un alto nivel de precisión en la gestión del tiempo.

Desarrollo del Proyecto

Esta sección describe la ejecución global del proyecto WinQuote, contrastando el cumplimiento del cronograma base, la duración efectiva de sus fases e iteraciones y el tratamiento de los riesgos e imprevistos técnicos durante las 18 semanas de trabajo.

Fases e Iteraciones

La duración de las etapas del ciclo de vida se ejecutó conforme a la planificación establecida, manteniendo el ritmo de los sprints de desarrollo y asegurando el cierre formal de cada fase:

- Fase Inicial (Semanas 1 a 2):

  - Planificado vs. Real: Se estimaron 2 semanas y se ejecutaron exactamente en 2 semanas.

  - Cumplimiento: Se completó el levantamiento del negocio en el taller de Manuel Arellano, la definición formal del alcance con los 19 entregables y la firma del acta de constitución.

- Fase de Elaboración (Semanas 3 a 7):

  - Planificado vs. Real: Se planificaron 5 semanas distribuidas en dos iteraciones (Iteración I de 3 semanas e Iteración II de 2 semanas), concluyéndose en los plazos previstos.

  - Cumplimiento: Se consolidó el modelo de base de datos relacional en 3FN, la arquitectura base de la API REST en Django y la estructura inicial del aplicativo Android en Kotlin.

- Fase de Construcción (Semanas 8 a 15):

  - Planificado vs. Real: Se contemplaron 8 semanas divididas en dos iteraciones de 4 semanas cada una, ejecutándose dentro del margen temporal pactado.

  - Cumplimiento: Se construyó el núcleo del sistema, incluyendo el motor de cubicación matemática, las reglas técnicas dimensionales (RN-01 a RN-08), los formularios responsivos, la agenda de montaje y la aplicación móvil.

- Fase de Transición (Semanas 16 a 18):

  - Planificado vs. Real: Se presupuestaron 3 semanas para estabilización y cierre, completándose en las 3 semanas programadas.

  - Cumplimiento: Se llevaron a cabo las pruebas de carga, pruebas no funcionales, corrección de defectos menores, empaquetado del APK y la puesta en marcha de los servicios.

Desviaciones ocurridas

Durante el desarrollo no se canceló ninguno de los 19 entregables pactados; la totalidad del alcance comprometido fue implementado y aceptado a conformidad. Sin embargo, se presentaron desviaciones operativas y de esfuerzo técnico justificadas en las siguientes áreas:

- Complejidad matemática en reglas técnicas: La formulación de los algoritmos de corte de perfiles de PVC/aluminio y los refuerzos estructurales exigió un 16,9% más de código y esfuerzo que el proyectado inicialmente. Para no retrasar el cronograma, el equipo reasignó horas de trabajo de forma paritaria sin alterar la fecha final de entrega de la fase.

- Modo de pruebas en pasarela de pagos: Inicialmente se consideró la posibilidad de transaccionar en producción con Webpay Plus; no obstante, debido a las restricciones operativas y contractuales del cliente para la apertura comercial inmediata de cuentas recaudadoras, se implementó el flujo transaccional completo en ambiente de pruebas (Sandbox) con tarjetas ficticias. Esta decisión no afectó la funcionalidad de cambio automático de estados de las cotizaciones ni las órdenes de taller.

- Redistribución de horas en la transición: Las tareas de automatización del despliegue y pruebas de rendimiento requirieron 9 horas menos de lo estimado, permitiendo destinar ese tiempo adicional a la redacción de los manuales de usuario y al entrenamiento del personal de la empresa.

Riesgos ocurridos

Se gestionaron los eventos adversos previstos en la matriz de riesgos inicial mediante sus correspondientes planes de contingencia:

- Riesgo 01: Retrasos en la entrega y validación de catálogos de precios por parte del cliente.

  - Ocurrencia e Impacto: Durante la Fase de Elaboración, la entrega de listas de precios actualizadas de perfiles y vidrios sufrió una demora de una semana, amenazando el avance del modelo relacional.

  - Estrategia aplicada: Se utilizó el plan de mitigación cargando datos provisionales parametrizados (mock data) para avanzar con la programación del backend. Una vez recepcionada la información definitiva, se ejecutaron scripts de migración masiva sin retrasar el sprint.

- Riesgo 02: Incompatibilidad de visualización o lentitud en dispositivos móviles de gama baja en terreno.

  - Ocurrencia e Impacto: En las primeras pruebas de campo se registraron tirones de rendimiento en la interfaz táctil del configurador de ventanas en smartphones con pantallas de resolución reducida.

  - Estrategia aplicada: Se aplicó la estrategia de contingencia optimizando la jerarquía de componentes en Jetpack Compose, reduciendo recomposiciones innecesarias y fijando el requerimiento mínimo en Android 10 (API 29), asegurando una navegación fluida inferior a 800 ms.

Riesgos no identificados y ocurridos

Corresponden a imprevistos técnicos surgidos durante el desarrollo que no formaban parte de la planificación de riesgos inicial:

- Riesgo Imprevisto 01: Discrepancias en el redondeo milimétrico de m² en fórmulas de termopanel.

  - Ocurrencia e Impacto: Durante la Fase de Construcción se detectó que los cálculos flotantes de Python generaban diferencias decimales menores frente a las tablas históricas en Excel usadas en el taller, arrojando variaciones de algunos milímetros en estructuras de gran envergadura.

  - Estrategia aplicada: Se implementó una solución de contingencia técnica utilizando el módulo nativo decimal de Python en lugar de tipos float, forzando el redondeo estándar de corte industrial según las normas de fabricación de la empresa. El impacto se absorbió en el mismo sprint mediante pruebas unitarias automatizadas.

- Riesgo Imprevisto 02: Inestabilidad temporal en los endpoints de homologación de la pasarela de pagos.

  - Ocurrencia e Impacto: Durante la integración de la API de Transbank, el ambiente de pruebas externo presentó caídas de conectividad intermitentes que bloqueaban las pruebas locales de validación de tokens.

  - Estrategia aplicada: El equipo construyó un controlador emulador interno (mock service) dentro del entorno Django para simular las respuestas HTTP exitosas y fallidas de la pasarela. Esto permitió continuar con el desarrollo de la lógica de negocio sin depender de la disponibilidad del servidor externo.

Evaluación

Esta sección presenta la valoración cualitativa del desempeño del proyecto WinQuote desde la perspectiva de la Gestión de Proyectos, consolidando los aprendizajes metodológicos, la efectividad del equipo de trabajo y las recomendaciones estratégicas para futuras iniciativas de software.

- Efectividad del Enfoque Metodológico Híbrido:

La combinación de la estructura de líneas base de PMBOK para la gobernanza y Scrum para la ejecución técnica demostró ser adecuada para el contexto de la empresa. La cadencia de sprints permitió presentar avances tangibles al patrocinador cada dos semanas, reduciendo la incertidumbre sobre el motor de cubicación y facilitando ajustes tempranos sin comprometer la fecha final del proyecto.

- Precisión en la Estimación y Control de Recursos:

La desviación global de esfuerzo fue de solo un 2,0% (663 horas reales frente a 650 estimadas), lo que refleja un diagnóstico inicial acertado y una división de responsabilidades paritaria. Si bien la complejidad de las reglas técnicas requirió mayor volumen de código (+15,6% en LOC entregadas), esta exigencia se compensó con la eficiencia en la automatización del despliegue en la etapa de transición.

- Gestión de la Relación con el Cliente y Adopción Operativa:

El involucramiento directo de Manuel Arellano en las revisiones de cálculo fue clave para validar la precisión de las cotizaciones frente a las planillas maestras del taller. Diseñar interfaces intuitivas tanto en la web como en la app móvil facilitó la aceptación de los usuarios, logrando que la capacitación final fuera fluida y asegurando el traspaso definitivo de la herramienta.

- Recomendaciones y Lecciones Aprendidas para Proyectos Futuros:

  - Definición temprana de tipos de datos en motores de cálculo: En desarrollos que involucren medidas milimétricas y dimensionamiento industrial, es prioritario establecer tipos numéricos de precisión fija (decimal) desde el día uno para prevenir discrepancias por redondeo.

  - Arquitectura desacoplada de pasarelas de pago: Mantener controladores emuladores (mocks) aislados de la lógica de negocio permite continuar el ciclo de desarrollo y pruebas de integración independientemente del estado operativo o demoras contractuales de proveedores externos.

  - Estandarización de componentes móviles desde el inicio: Establecer tempranamente la jerarquía de vistas y patrones de navegación reactiva en Jetpack Compose evita reestructuraciones de interfaz y garantiza un óptimo rendimiento en dispositivos móviles de cualquier gama técnica.